## 基本項目入力票
基本項目入力票
※入力欄（色付のセル）に基本項目を入力すると、各種様式に反映します。
事 項 |  | 入 力 欄
発注者（契約担当者） |  | 霧島市長 |  | 中重 真一
受注者 | 住所 | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
| 商号又は名称 | 霧島建設コンサルタント株式会社
| 代表者の氏名 | 代表取締役 霧島 太一郎
業務名 |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
業務場所 |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 |  |  |  |  | 地内
契約年月日 |  | 令和 | ２ | 年 | ９ | 月 | １ | 日
契約金額 |  | 3000000
当初 | 履行期間：自 | 令和 | ２ | 年 | ９ | 月 | ２ | 日 | 2015-09-02
| 履行期間：至 | 令和 | ２ | 年 | １２ | 月 | ２０ | 日 | 2015-12-20
| 期間日数 | 110 |  | 日間 |  |  |  |  | 110
１回変更 | 契約年月日 | 令和 | ２ | 年 | １０ | 月 | ２ | 日
| 契約金額 | 3600000
| 履行期間：至 | 令和 | ３ | 年 | １ | 月 | ２０ | 日
２回変更 | 契約年月日 | 令和 | ２ | 年 | １１ | 月 | ３ | 日
| 契約金額 | 3700000
| 履行期間：至 | 令和 | ３ | 年 | ２ | 月 | ２１ | 日
３回変更 | 契約年月日 | 令和 | ２ | 年 | １２ | 月 | ４ | 日
| 契約金額 | 3800000
| 履行期間：至 | 令和 | ３ | 年 | ３ | 月 | ２２ | 日
着手年月日 |  | 令和 | ２ | 年 | ９ | 月 | ２ | 日
完了年月日 |  | 令和 | ３ | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
検査年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
当初・変更の別 |  | （当初） |  | 定 め た |  | ※工程表、管理技術者・照査技術者選任通知書で使用 |  |  |  | （当初） | 定 め た
[10 empty] | （変更） | 変更した
着手年月日の別 |  | 着手します。 | [7 empty] | 着手します。
着手しました。
Note on C4: 記入例を掲載していますので、案件ごとに書き換えて使用してください。
Note on C12: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。
Note on K15: 上２段に日付を入力すると、日数を計算するようにしています。

## 契約保証現金納付
契 約 保 証 金 提 出 申 出 書
[24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
落札者
[15 empty] | 住所 | [6 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[15 empty] | 商号（名称） | [6 empty] | 霧島建設コンサルタント株式会社
[15 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎
下記の委託については、発注者の指定した提出期日までに、業務委託契約書案とともに、契約保証金を提出することを申出ます。
記
| 1 | . |  | 提出予定の契約保証金 | [5 empty] | 一金 |  | 300000 | [7 empty] | 円也
内 訳
契約予定額×１／１０＝契約保証金
[13 empty] | ・ | 壱円単位で計算する。
[13 empty] | ・ | 壱円未満の端数は切り上げる。
| 2 | . |  | 委託名 |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 3 | . |  | 業務場所 |  | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 4 | . |  | 落札決定の日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（様式第７号）
[22 empty] | ↓ | 発注者記載欄（請負者は記載しないでください）
| 契 約 保 証 金 提 出 書 | [22 empty] | 令和 |  |  | 年 | 度 | － | 第 |  |  | 号
[24 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
落札者
[15 empty] | 住所 | [6 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[15 empty] | 商号（名称） | [6 empty] | 霧島建設コンサルタント株式会社
[15 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎
印 鑑
下記の金額を、下記の業務委託契約の契約保証金として提出します。
記
| 1 | . |  | 提出する契約保証金
[7 empty] | 一金 |  | 300000 | [9 empty] | 円也
| 2 | . |  | 委託名 |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 3 | . |  | 業務場所 |  | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
|  |  | 〔添付書類〕 |  |  | 契約保証金納入通知書兼領収書（写し）
注） 契約保証金の返還時に印鑑照合を行うので、印鑑を鮮明にすること。
第6号様式
（第36条関係)
契 約 保 証 金 還 付 請 求 書
[24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
落札者
[15 empty] | 住所 | [6 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[15 empty] | 商号（名称） | [6 empty] | 霧島建設コンサルタント株式会社
[15 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | 印
下記の契約に係る契約保証金の還付を請求します。
記
| 1 | . |  | 請求金額 | [8 empty] | 一金 |  | 300000 |  |  |  | 円也
| 2 | . |  | 契約名 | [6 empty] | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 3 | . |  | 種別 | [8 empty] | 現金
[13 empty] | その他 |  |  |  | 証券名
[17 empty] | 記号番号 |  |  |  |  | Ｎｏ
[17 empty] | 額面金額 |  |  |  |  | 一金 | [8 empty] | 円也
| 4 | . |  | 振込み先 | [7 empty] | 金融機関名 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 支店名 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 預金種別 | [6 empty] | 普通 |  |  | ・ |  | 当座
[12 empty] | 口座番号 | [5 empty] | No. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 前払金申請書
公共工事請負金前払申請書
| 令和 |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 | 締結いたしました，下記契約については末尾記載の条件を遵守しますから霧島市財務規則第55条の規定に
より契約金額の3割以内を前金で支払ってくださるよう申請します。
記
|  | 一金 | [5 empty] | 円也 | [6 empty] | ただし，委託契約金額の３０％以内
委託契約の内容 |  |  | 委託名 | [7 empty] | R00中央三丁目線測量設計業務委託
|  |  | 委託場所 | [7 empty] | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [7 empty] | 地内
|  |  | 委託期間 | [6 empty] | 着手 |  |  |  | 令和 |  | ２ | 年 | ９ |  | 月 |  | ２ | 日 | 完成(予定日) | 令和 | ２ | 年 | １２ | 月 | ２０ |  | 日
|  |  | 委託契約金額 | [7 empty] | 一金 |  | 3000000 |  |  |  | 円也
|  |  | 委託契約年月日 | [7 empty] | 令和 |  | ２ | 年 |  | ９ | 月 |  | １ |  |  | 日
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[16 empty] | 受注者 |  |  | 住所 |  |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[19 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[19 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [6 empty] | 印
| 発注者 霧島市長 | [5 empty] | 中重 真一 |  |  |  | 様
| 条件 |  | 1. | 業務期間の延長その他の理由により保証期間を延長する必要が生じたときは直ちに手続きをします。
|  |  | 2. | 前払金の使途につき発注者から聴聞及び報告を命ぜられた場合これに応じます。
|  |  | 3. | 霧島市財務規則第５５条第４項の規定により市長から返納を命ぜられた場合は直ちに返納します。

## 業務工程表
[26 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
業 務 名 |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託 | [7 empty] | 当初契約 履行期間 | 自 | 令和 | ２ | 年 | ９ |  | 月 | ２ | 日 | 受注者 | 住所 商号又は名称 代表者の氏名 |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 至 | 令和 | ２ | 年 | １２ |  | 月 | ２０ | 日 |  |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
業務場所 |  |  | 霧島市 | 国分中央三丁目 | [5 empty] | 地内 | 変更契約 履行期間 | 自 | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | ㊞
上記の委託業務について | [5 empty] | ｛ | 業務工程表を提出します。 | [14 empty] | 発注者 霧島市長 |  |  |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
[7 empty] | 下記の着手年月日に |  |  |  | 着手します。
[12 empty] | （当初） |  |  |  | 業 務 工 程 表
[23 empty] | 着手年月日 |  |  | 令和 | ２ | 年 | ９ | 月 | ２ |  | 日
[5 empty] | ４月 |  |  | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | 摘 要
[5 empty] | 10 20 |  |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
注 | 1 | 様式は、履行期間の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。 | [14 empty] | 3 | 変更工程表の場合は、変更前を下段に黒書き、変更後は上段に赤書きとすること。
| 2 | ネットワークによる場合は、この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
月 日

## 管理・照査技術者選任通知書
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
発注者 霧島市長 |  |  | 中重 真一 |  | 様
[6 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[9 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[9 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [5 empty] | ㊞
| 管理技術者・照査技術者選任 | [10 empty] | （当初） |  |  | 通知書
| 下記のとおり管理技術者等を |  |  |  |  | 定 め た |  | ので、経歴書を添えて通知します。
記
| 業務名 | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 業務場所 | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 履行期間 | 自 | 令和 | ２ | 年 | ９ | 月 | ２ |  | 日 | 110 |  |  | 日間
|  | 至 | 令和 | ２ | 年 | １２ | 月 | ２０ |  | 日
| 契 約 金 額 | 3000000
| 名 称 | 氏 名 | [7 empty] | （変更の理由）
管理技術者
照査技術者
注：管理技術者等を変更する場合は、上段に前任者、下段に新任者を記入する。

## 再委託通知書
委 託 業 務 （再委託） 通 知 書
１ 業務名称等
| 業務名称 |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託 | [10 empty] | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和 |  | ２ |  | 年 | ９ |  | 月 | ２ |  | 日
[19 empty] | 至 |  | 令和 |  | ２ |  | 年 | １２ |  | 月 | ２０ |  | 日
| 業務場所 |  |  | 霧島市 | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内 |  |  | 契約金額 |  |  |  | 3000000
２ 再委託契約の概要
| 受注者 |  | 商号又は名称 | [11 empty] | 代表者の氏名
|  |  | 住所 | [11 empty] | 電話番号
|  |  | 受注業務に 係る登録 |  |  | 有・無 |  |  | 登録業種名
登録番号
[9 empty] | 登録年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 管理技術者名 | [11 empty] | 照査技術者名
| 契約内容 |  | 業務の内容
|  |  | 履行期限 |  |  | 自 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[6 empty] | 至 | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 契約書等の写し | [5 empty] | 別紙のとおり
|  |  | 契約金額 | [11 empty] | （うち契約に係る消費税額 | [14 empty] | 円 | ）
[15 empty] | （うち委任業者からの支給材料費 | [14 empty] | 円 | ）
|  |  | 契約方法 |  |  | 1 |  | 契約書 |  |  | 再委託業者選定 の方法 |  |  |  | 1 |  | 競争入札 |  |  |  | 再委託金額 の 決定方法 |  |  |  | 1 |  | 総合価格
[6 empty] | 2 |  | 注文書 | [16 empty] | 2 |  | 単価
[6 empty] | 3 |  | その他 | [6 empty] | 2 |  | 随意契約 | [7 empty] | 3 |  | 積算額＋α
|  |  | 委託代金 支払方法 |  |  | 前金払 | [7 empty] | 部分払 | [8 empty] | 引渡時の支払
[6 empty] | 契約締結後 | [5 empty] | 日以内 |  |  |  | 日締切 |  |  |  |  | 日支払 |  | 請求後 | [6 empty] | 日以内
[6 empty] | 現金 | [6 empty] | 円 | 現金 | [7 empty] | 円 | 現金 | [7 empty] | 円
[6 empty] | 手形 | [6 empty] | 円 | 手形 | [7 empty] | 円 | 手形 | [7 empty] | 円
[6 empty] | 手形期間 | [6 empty] | 日 | 手形期間 | [7 empty] | 日 | 手形期間 | [7 empty] | 日
再委託に付した理由
受注者選定理由
備考
上記のとおり再委託に付したので通知します。
[20 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 様
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 | [5 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 霧島建設コンサルタント株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 | [5 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | ㊞
Note on J19: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。
Note on X5: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。

## 課税事業者届出書
課税事業者届出書
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
霧島市長 |  | 中重 真一 | 様
|  |  |  | 住 所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
|  |  |  | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 |  |  |  | ㊞
下記の期間については、消費税法及び地方税法の課税事業者（消費税法第9条
第1項本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納める
義務が免除される事業者でない者） |  |  |  |  | で あ る |  |  |  | のでその旨届出します。
となる予定である
記
| 課税期間 |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日

## 完了届
[13 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
発注者 霧島市長 | 中重 真一 |  |  |  | 様
|  |  |  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[7 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 |  |  |  |  | ㊞
|  | 委託業務完了届 | [15 empty] | 委託業務完了届
委託業務（一部）完了届
下記の委託業務について、令和 | [5 empty] | ３ | 年 | 3 | 月 | 20 |  | 日に完了したので届け出ます。
記
業務名 | R00中央三丁目線測量設計業務委託
業務場所 | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [8 empty] | 地内
契約金額 | 3000000
契約年月日 | 令和 |  | ２ |  | 年 | ９ | 月 | １ | 日
履行期限 | 令和 |  | ２ |  | 年 | １２ | 月 | ２０ | 日
Note on I30: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。

## 委託業務目的物引渡書
第17号様式（標準書式第31条第４項）
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
|  |  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | ㊞
委 託 業 務 目 的 物 引 渡 書
下記の委託業務目的物の引渡しを申し出ます。
記
業務名 |  |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
業務場所 |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [8 empty] | 地内
契 約 金 額 |  |  | 当 初 |  |  | 3000000
|  |  | 第1回変更 |  |  | 3600000
|  |  | 第2回変更 |  |  | 3700000
|  |  | 第3回変更 |  |  | 3800000
契 約 年 月 日 |  |  | 当 初 |  |  | 令和 |  |  | ２ |  | 年 | ９ | 月 | １ |  | 日
|  |  | 第1回変更 |  |  | 令和 |  |  | ２ |  | 年 | １０ | 月 | ２ |  | 日
|  |  | 第2回変更 |  |  | 令和 |  |  | ２ |  | 年 | １１ | 月 | ３ |  | 日
|  |  | 第3回変更 |  |  | 令和 |  |  | ２ |  | 年 | １２ | 月 | ４ |  | 日
完了検査年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
上記の委託業務目的物の引渡しを受けました。
| 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 発注者 霧島市長 | [5 empty] | 中重 真一 |  |  |  |  | ㊞
（契約担当者）
受 注 者 |  | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
|  | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [9 empty] | 様
注 この様式は2部作成し、1部は発注者用とし、1部は受注者に送付すること。

## 請求書
請 求 書
支払方法
請負金額 | [14 empty] | □ |  | 現金払
領収済金額 | [14 empty] | □ |  | 口座振替払
金融機関名
今回請求金額 | [15 empty] | 支店名
預金種別
未請求金額 | [15 empty] | 口座番号
[15 empty] | □ |  | 隔地払
業務名 |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
金融機関名
業務場所 |  | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
契約年月日 |  | 当 初 |  |  | 令和 | ２ |  | 年 | ９ | 月 | １ | 日 | 完 了 年 月 日 | [10 empty] | 完 了 年 月 日
|  | 第1回変更 |  |  | 令和 | ２ |  | 年 | １０ | 月 | ２ | 日 |  | 令和 |  | ３ |  | 年 | 3 | 月 | 20 |  | 日 | 完了予定年月日
|  | 第2回変更 |  |  | 令和 | ２ |  | 年 | １１ | 月 | ３ | 日
|  | 第3回変更 |  |  | 令和 | ２ |  | 年 | １２ | 月 | ４ | 日
上記のとおり請求します。
| 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
霧島建設コンサルタント株式会社
[6 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | ㊞
| 発注者 霧島市長 |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
（契約担当者）
Note on G6: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。 （金額欄は全て）

## 契約工期延長請求書
第８号様式（標準書式第22条第１項、その他）
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
発注者 霧島市長 |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
|  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[5 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [8 empty] | ㊞
契 約 履 行 期 間 延 長 請 求 書
下記の委託業務の契約履行期間を契約条項第○○条第１項により延長協議くださるよ
う請求します。
記
業務名 |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
業務場所 |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [7 empty] | 地内
現契約履行期間 |  | 自 |  |  | 令和 |  | ２ |  | 年 | ９ | 月 | １ |  | 日
110
|  | 至 |  |  | 令和 |  | ２ |  | 年 | １２ | 月 | ２０ |  | 日
履行期間延長協議内容 | 延長期間 |  |  | 日間 延長 |  |  | 変 更 完成日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
延長理由

## 変更契約書
| 業務委託変更契約書 | [22 empty] | (案)
[10 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 収入印紙
| 1 |  | 業務名 |  |  |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 2 |  | 業務場所 |  |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 3 |  | 変更契約事項
| 1 |  |  | 第 | 1 |  | 回変更 | [16 empty] | 増減額
|  |  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [12 empty] | 増額
|  |  |  | 増 減 額 | [19 empty] | 減額
変更後請負 契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
| 2 |  |  | 第 | 1 |  | 回変更
契約保証金額
増 減 額
変更後契約保証金額
| 3 |  |  | 履行期間増減日数 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 前回完成期限 | 2015-03-18
|  |  |  | ただし当初履行期限 | [8 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 今回変更完成期限 | 2015-03-18
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 1 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 完成期間増減日数 | 0
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 2 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | ２ | 月 |  | ２１ | 日
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 3 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | ３ | 月 |  | ２２ | 日
|  |  |  | 今回変更履行期限 | [8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 4 |  |  | 業務内容
| 5 |  |  | その他の事項
| 4 |  | 変更業務工程表 | [5 empty] | 別紙のとおり | [14 empty] | 省略（今回変更なし）
別紙のとおり
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。 | [23 empty] | 変更契約締結時に添付
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 発 注 者 |  |  | 職・氏名 |  |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 印
（契約担当者）
[9 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | 印
Note on H15: 上記の第○回が反映されます。
Note on H21: 上記の第○回が反映されます。
Note on P34: 別紙のとおり 又は 省略（今回変更無し） 又は 変更契約締結後に添付 から選択してください
Note on X7: 数字を入力すると第○回と表示されます。
Note on AB25: 欄外左の表で年月日を入力した結果を反映
Note on AM6: 契約書案決裁時には(案)を選択してください
Note on AW15: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。 （金額欄は全て）
Note on BH27: 上段に入力した結果を増減日数として表示

## 変更契約書 (記入例1)
【記入例】第２回変更（第１回：履行期間変更のみ 第２回：契約金額変更（増）のみ）
業務委託変更契約書
[10 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 収入印紙
| 1 |  | 業務名 |  |  |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 2 |  | 業務場所 |  |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 3 |  | 変更契約事項
| 1 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更 | [5 empty] | 864000 | [10 empty] | 増減額
|  |  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [12 empty] | 増額
|  |  |  | 増額 | [8 empty] | 64000 | [10 empty] | 減額
|  |  |  | 変更後請負 契約金額 | [8 empty] | 3864000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
304000
| 2 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更
|  |  |  | 契約保証金額 | [8 empty] | 0
増 減 額
|  |  |  | 変更後契約保証金額 | [8 empty] | 免除
| 3 |  |  | 履行期間増減日数 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 前回完成期限 | 2016-01-20
|  |  |  | ただし当初履行期限 | [8 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 今回変更完成期限 | 2016-01-20
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 1 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ２８ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 完成期間増減日数 | 0
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 2 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ２８ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 今回変更履行期限 | [8 empty] | 令和 | ２８ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日
| 4 |  |  | 業務内容 | [6 empty] | 別冊図面及び仕様書のとおり。
| 5 |  |  | その他の事項 | [6 empty] | この契約書に記載されているもののほかは、当初契約書の約定どおり。
| 4 |  | 変更業務工程表 | [5 empty] | 省略（今回変更なし） | [14 empty] | 省略（今回変更なし）
別紙のとおり
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 発 注 者 |  |  | 職・氏名 |  |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 印
（契約担当者）
[9 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | 印
Note on H15: 上記の第○回が反映されます。
Note on H21: 上記の第○回が反映されます。
Note on X7: 数字を入力すると第○回と表示されます。
Note on AB25: 欄外左の表で年月日を入力した結果を反映
Note on AW15: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。 （金額欄は全て）
Note on BH27: 上段に入力した結果を増減日数として表示

## 変更契約書 (記入例2)
【記入例】第２回変更（第１回：契約金額変更（増）のみ 第２回：履行期間変更のみ）
業務委託変更契約書
[10 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 収入印紙
| 1 |  | 業務名 |  |  |  |  | R00中央三丁目線測量設計業務委託
| 2 |  | 業務場所 |  |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 3 |  | 変更契約事項
| 1 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 増減額
|  |  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [12 empty] | 増額
|  |  |  | 増 減 額 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 減額
|  |  |  | 変更後請負 契約金額 | [8 empty] | 3864000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
304000
| 2 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更
|  |  |  | 契約保証金額 | [8 empty] | 0
増 減 額
|  |  |  | 変更後契約保証金額 | [8 empty] | 免除
| 3 |  |  | 履行期間増減日数 | [8 empty] | 31 | [10 empty] | 前回完成期限 | 2015-12-20
|  |  |  | ただし当初履行期限 | [8 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 今回変更完成期限 | 2016-01-20
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 1 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 完成期間増減日数 | 31
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 2 | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更履行期限 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 今回変更履行期限 | [8 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日
| 4 |  |  | 業務内容 | [6 empty] | 別冊図面及び仕様書のとおり。
| 5 |  |  | その他の事項 | [6 empty] | この契約書に記載されているもののほかは、当初契約書の約定どおり。
| 4 |  | 変更業務工程表 | [5 empty] | 別紙のとおり | [14 empty] | 省略（今回変更なし）
別紙のとおり
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
|  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 発 注 者 |  |  | 職・氏名 |  |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 印
（契約担当者）
[9 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設コンサルタント株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | 印
Note on H15: 上記の第○回が反映されます。
Note on H21: 上記の第○回が反映されます。
Note on X7: 数字を入力すると第○回と表示されます。
Note on AB25: 欄外左の表で年月日を入力した結果を反映
Note on AW15: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。 （金額欄は全て）
Note on BH27: 上段に入力した結果を増減日数として表示