## 一覧表
霧島市工事関係書類簡素化一覧表
| 書類名称 | 書類作成の根拠 | 備考 | 提出 |  |  | 提示
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 完成時
1 | 電子納品の事前協議 | 土共11-7-1-1-2 |  | ○
農共1-1-1-37-2
森共3-1-1-9-1
2 | コリンズ登録内容確認書 | 土・森共1-1-1-5 | コリンズ登録時のメール受信により確認する場合は提示は不要。 |  |  |  | ○
農共1-1-1-7
3 | 施工計画書 | 土・森共1-1-1-4-1,2 | 工事内容は金抜き設計書の使用可。 軽微な変更は変更施工計画書の提出は不要。 維持工事や応急工事などの簡易な工事は一部省略可（工事概要、施工方法、安全管理、緊急時の体制及び対応、その他現場条件等により必要が生じた項目を記載）。 | ○
農共1-1-1-5
4 | 再生資源利用計画 | 土共1-1-1-19-4 | 施工計画書に添付。 | ○
農共1-1-1-22-5
森共1-1-1-18-4
5 | 再生資源利用促進計画 | 土共1-1-1-19-5 | 施工計画書に添付。 | ○
農共1-1-1-22-7
森共1-1-1-18-5
6 | 下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書 | 土共11-7-1-8-2 | 該当する場合は提出。 | ○
農共3-1-1-6-2
特記仕様書
7 | 県産資材等不使用状況報告書 | 土共11-7-1-7-2 | 該当する場合は提出。 | ○
農共3-1-1-7-2
特記仕様書
8 | 材料使用承認願 | 土共11-7-1-6-1 | JIS製品の資料等の添付は不要。ただし、設計図書で定められている場合は提出。 | ○
農共1-2-1-2
9 | 工事打合せ簿（指示・承諾・協議・提出・報告・通知） | 土共1-1-1-2-15,16,17,18,20,21 |  | ○ | ○
農共1-1-1-2-19,20,21,22,24,25
森共1-1-1-2-11,12,13,14,16,17
10 | 設計図書の照査 | 土・農・森共1-1-1-3-2 | 条件変更の有無に関わらず、結果を監督職員に工事打合せ簿で報告。 | ○
特記仕様書
11 | 工事測量結果 | 土共1-1-1-39-1 | 差異が生じない場合は図面等の添付は不要。 | ○
農共1-1-1-45-1
森共1-1-1-37-1
12 | 施工体制台帳 | 土・森共1-1-1-10-1,4 |  | ○
土共11-7-1-9
農共1-1-1-14-1,4
農共3-1-1-5-1
13 | 施工体系図 | 土・森共1-1-1-10-2,4 |  | ○
土共11-7-1-10
農共1-1-1-14-2,4
農共3-1-1-5-2
14 | 立会依頼書（立会願） | 土共3-1-1-4-1 |  |  | ○
農共1-1-1-25-1
森共3-1-1-6-1
15 | 段階確認書 | 土共3-1-1-4-6 |  | ○
農共1-1-1-25-7
森共3-1-1-6-6
16 | 関係機関協議資料（許可・承諾後の資料） | 土共1-1-1-37-3 | 発注者から請求があった場合は提出。 |  |  |  | ○
農共1-1-1-43-3
森共1-1-1-35-3
17 | 近隣協議資料（交渉内容） | 土共1-1-1-37-8 | 発注者から請求があった場合は提出。 |  |  |  | ○
農共1-1-1-43-7
森共1-1-1-35-8
18 | 工事履行報告書 | 土共1-1-1-25 |  |  | ○
農共1-1-1-32
森共1-1-1-24
19 | 安全教育・訓練等の記録 | 土共1-1-1-28-11,13 | 資料の添付は不要。 監督職員の請求があった場合は提示。 完成時に実施状況写真を添付し提出。 |  |  | ○
農共1-1-1-34-10
森共1-1-1-26-10
20 | 年末・年始等、長期休暇時のパトロール | 土共1-1-1-28-9 | パトロールは受注者判断。ただし、監督職員が必要と判断した場合は受発注者間で協議し対応。 |  | ○
農共1-1-1-34-8
森共1-1-1-26-6
21 | 出来形数量 | 土共3-1-1-5-2 |  |  | ○
農共1-1-1-26-2
森共3-1-1-7-2
22 | 品質管理（試験成果一覧表・品質管理図表等） | 土共1-1-1-24-8 | 施工中は提示。 工事完成時に提出。 |  |  | ○
農共1-1-1-28-1
農共1-1-1-30-1
森共1-1-1-23-8
土・森施工管理基準1,3
農施工管理基準別表第3
23 | 材料品質証明書 | 土・森共2-1-2-4 | 設計図書で定められている場合は提出。 | ○
農共1-1-1-24-2
24 | 出来形管理（測定成果一覧表・出来形管理図表等） | 土共1-1-1-24-8 | 施工中は提示。 工事完成時に提出。 |  |  | ○
農共1-1-1-28-1
農共1-1-1-30-1
森共1-1-1-23-8
土・森施工管理基準1,4
農施工管理基準別表第1
25 | 写真管理 | 土共1-1-1-24-8 | 測定点が20点未満の工種は工程能力図は不要。 施工中は提示。 工事完成時に提出。 |  |  | ○
農共1-1-1-28-1
森共1-1-1-23-8
土・森施工管理基準1,5
農施工管理基準別表第2
26 | 工事完成図 | 土共1-1-1-20 |  |  |  | ○
農共1-1-1-27-1,3
森共1-1-1-19
27 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 土共1-1-1-19-2 | 産業廃棄物を搬出した場合に提示。 工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を添付。 |  |  | ○
農共1-1-1-22-3
森共1-1-1-18-2
特記仕様書
28 | 建退共証紙受払簿 | 建設業退職金共済制度の適正履行の確保について（R3.3.30付国不入企第40号） |  |  |  |  | ○
29 | 創意工夫・社会性に関する実施状況 | 土共3-1-1-10 |  |  |  | ○
農共1-1-1-47-1
森共3-1-1-16
30 | 現場環境改善の実施 | 土共11-7-1-20-5 | 対象工事の場合は工事完了時に実施写真の提出。 |  |  | ○
農共3-1-1-21-3
特記仕様書
31 | 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 | 土共1-1-1-19-6 | 該当する場合は提出。 |  |  | ○
農共1-1-1-23-2
森共1-1-1-18-6
32 | 建設資材使用実績報告書 | 土共11-7-1-7-4 | 完成時及び監督職員から指示された場合は提出。 |  |  | ○
農共3-1-1-7-4
33 | 下請業者使用実績報告書 | 土共11-7-1-8-3 | 完成時及び監督職員から指示された場合は提出。 |  |  | ○
農共3-1-1-6-3
※土共・農共・森共は、鹿児島県の、土木工事共通仕様書・農業土木工事共通仕様書・森林土木工事共通仕様書のことを指します。

## 下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書
下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名 ：
受 注 者 名：
下請工事における市内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
下請工事における市内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名 ：
受 注 者 名：
下請工事における市内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
一次 | ㈱○○建設 | ○○市○○○ | 県内 | コンクリート工 鉄筋工 型枠工 | ②
一次 | ◎◎建設㈱ | ◎◎県◎◎市 | 県外 | 照明設備工 | ①
二次 | △△建設㈱ | △△市△△△ | 県内 | 舗装工 | ②
二次 | ㈲◇◇工業 | ◇◇市◇◇◇ | 県内 | 電気設備工 | ②
三次 | ㈱▽▽組 | ▽▽市▽▽▽ | 県内 | 足場組立解体工 | ③
三次 | ㈲□□建設 | □□市□□□ | 県内 | 鉄筋工 | ③
（記載要領） １）管外及び県外は，当該業者の主たる営業所の所在地で判断し， 住所・区分を記載する。 ２）記載する建設業者は，施工体制台帳作成範囲に該当する全ての 市外業者とする。 ３）工事概要は，施工体系図中の「工事の具体的内容」を記載する。 ４）理由欄は，市内業者を活用できない理由を明確に記載する。 ※理由番号：① 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 ② 施工時期が合致する業者が存在しない。 ③ 契約金額で合意できる業者が存在しない。 ④ その他
元請業者
一次下請
（市内）
一次下請
（市内）
二次下請
（県内）
二次下請
（市内）
一次下請
（県内）
一次下請
（県外）
二次下請
（県内）
三次下請
（県内）
※施工体系例（着色業者が記載該当業者）
三次下請
（県内）
二次下請
（市内）
記入例

## 県産資材等不使用状況報告書
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名 ：
受 注 者 名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名 ：
受 注 者 名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
Ｌ形側溝 | 250A | 100 | ｍ | ○○○㈱ ○○工場 | ① | ㈱○○ | ○ | －
|  |  |  | ○○○県○○○市○○町○○ | 証明書
蓋版 | 300用 | 200 | 枚 | △△△㈱ △△工場 | ④ | △△△㈱ | × | （理由を記載）
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ | 見積書 | 鹿児島支店 | ○
砕石 | 40mm | 1000 | m3 | ◎◎◎㈱ ◎◎工場 | ⑤ | ◎◎◎㈱ | × | （理由を記載）
|  |  |  | ◎◎◎県◎◎◎市◎◎町◎◎ | 理由書 | ◎◎◎営業所 | ×
(記載要領)
１； | 県産資材を使用できない理由は，次の①～⑤のいずれかの区分とし，根拠資料を添付する。
① 県産資材として製造・流通していない。（証明書）
② 県産資材では品質が確保できない。（証明書）
③ 県産資材では必要数量を確保できず，工期・納期に支障がある。（証明書）
④ 県産資材の価格が高い。（見積書）
⑤ その他（使用できない具体的な理由を記載した理由書）
２； | 根拠資料は，県内の製造又は資材業者２社以上，あるいは県内の組合(協会)からの証明書又は見積書を添付する。
３； | 資材業者は，調達(契約)の相手方の本店を記載し，県外の場合は支店(営業所)まで記載する。
調達先が，県内本店以外の場合は不使用理由まで記載する。
記入例

## 材料使用承認願
材料使用承認願
| 工事名 |  |  |  | 受注者名
| 工期 |  |  |  | 現場代理人
| 路線（河川名） |  |  |  | 総括監督員
| 工事箇所名 |  |  |  | 監督員
No. |  | 材料名 | 規格 | 製造工場名 |  | 県産 資材 | 備考
所 在 地
指定資材
その他資材

## 工事打合せ簿
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [6 empty] | 受注者名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□緊急を要するものであるため，工事打合簿により指示します。
併せて，変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
[7 empty] | 総 括 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 施工体制台帳
令和 年 月 日
施 工 体 制 台 帳 | [23 empty] | <<下請負人に関する事項>>
[24 empty] | 会社名・ 事業者ID | [11 empty] | 代 表 者 名
【会社名・事業者ID】 | [18 empty] | ・ |  |  |  |  | 住 所 電話番号 |  | 〒
【事業所名・現場ID】 | [18 empty] | ・
[40 empty] | (TEL | [7 empty] | )
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  |  | 工事名称 及 び 工事内容
[7 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成
年 月 日
[10 empty] | 知事 |  | 一般 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 工 期 |  | 自 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契 約 日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 | [5 empty] | 至 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
年 月 日
[10 empty] | 知事 |  | 一般 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
[30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成
工事名称 及 び 工事内容 | [40 empty] | 年 月 日
[32 empty] | 知事 |  | 一般 | [7 empty] | 令和
[30 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成
発注者名 及 び 住 所 | [16 empty] | 発 注 担当課 | [23 empty] | 年 月 日
[32 empty] | 知事 |  | 一般 | [7 empty] | 令和
工 期 |  |  | 自 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 契 約 日 |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  | 至 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | [15 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [8 empty] | 住 所 | [10 empty] | 事 業 所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
[24 empty] | 現場代理人名(*) | [11 empty] | 安全衛生責任者名(*)
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  |  |  |  | 権限及び意 見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名(*)
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [15 empty] | 雇用管理責任者名
[24 empty] | 主任技術者名 |  |  | 専任 | [8 empty] | 専門技術者名(*)
|  | 事 業 所 整理記号等 |  |  |  | 区 分 |  |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 非専任 | [9 empty] | 資 格 内 容(*)
[6 empty] | 元請契約 | [18 empty] | 資 格 内 容
[6 empty] | 下請契約 | [30 empty] | 担当工事内容(*)
発 注 者 の 監 督 員 名 | [13 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
[24 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無
監督員名(*) | [13 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現場代理人名 | [13 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 | [9 empty] | 【添付書類】 | [18 empty] | 受 注 者 チェック欄 |  |  | 発 注 者 チェック欄
監理技術者名 主任技術者名 |  | 監理 |  |  | 専任 | [8 empty] | 資 格 内 容 | [9 empty] | 1 | 作成建設業者が請負った建設工事の契約書の写し
|  | 主任 |  |  | 非専任 | [18 empty] | 2 | 下請負人が請負った建設工事の契約書（内訳書を含む）の写し
監理技術者 補佐名(*) | [13 empty] | 資 格 内 容 | [9 empty] | 3 | 作成建設業者が配置する監理技術者等（又は主任技術者）の資格及び雇用を 証する書面（監理技術者資格証の写し含む）
専門技術者名(*) | [13 empty] | 専門技術者名 (*) | [9 empty] | 4 | 作成建設業者が配置する専門技術者の資格及び雇用を証する書面
| 資格内容(*) | [13 empty] | 資格内容(*) | [8 empty] | 5 | 下請負人が請負った建設工事に従事する作業員名簿の写し
| 担 当 工 事 内 容 (*) | [13 empty] | 担 当 工 事 内 容 (*) | [9 empty] | ※作成建設業者＝元請建設業者
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無

## 施工体系図
工事作業所災害防止協議会 兼 施工体系図
工事名称 | [7 empty] | 工 期 | 自 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
発注者名 |  |  | 発注担当部課 | [5 empty] | 至 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
事業者ID | [10 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
監督職員(*) | [5 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名
現場代理人名 | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別)
監理技術者名(*) | [5 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [5 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  |  |  | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 安全衛生 責任者(*)
主任技術者名(*) | [5 empty] | 主任技術者(*) | [5 empty] | 主任技術者(*) |  |  |  |  | 主任技術者(*) |  |  | 主任技術者(*)
監理技術者 補佐名 (*) | [5 empty] | 専門技術者(*) | [5 empty] | 専門技術者(*) |  |  |  |  | 専門技術者(*) |  |  | 専門技術者(*)
専門技術者名(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [5 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  |  |  | 担当工事 内容(*) |  |  | 担当工事 内容(*)
| 担当工事 内容(*) |  |  |  | 特定専門工事該当の有無 | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 特定専門工事該当の有無
[5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
専門技術者名(*)
| 担当工事 内容(*) |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[6 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名
|  |  |  | 元方安全衛生管理者(*) |  | 許可番号 (特定・一般の別) | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別)
[6 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [5 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  |  |  | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 安全衛生 責任者(*)
[6 empty] | 主任技術者(*) | [5 empty] | 主任技術者(*) |  |  |  |  | 主任技術者(*) |  |  | 主任技術者(*)
会 長 |  | 統括安全衛生責任者(*) |  |  |  | 専門技術者(*) | [5 empty] | 専門技術者(*) |  |  |  |  | 専門技術者(*) |  |  | 専門技術者(*)
|  |  |  | 書 記(*) |  |  | 担当工事 内容(*) | [5 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  |  |  | 担当工事 内容(*) |  |  | 担当工事 内容(*)
[5 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 特定専門工事該当の有無
[5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
副 会 長
[5 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[6 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名
[6 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別)
[6 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [5 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  |  |  | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 安全衛生 責任者(*)
[6 empty] | 主任技術者(*) | [5 empty] | 主任技術者(*) |  |  |  |  | 主任技術者(*) |  |  | 主任技術者(*)
[6 empty] | 専門技術者(*) | [5 empty] | 専門技術者(*) |  |  |  |  | 専門技術者(*) |  |  | 専門技術者(*)
[7 empty] | 担当工事 内容(*) | [5 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  |  |  | 担当工事 内容(*) |  |  | 担当工事 内容(*)
[5 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 特定専門工事該当の有無
[5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 業務委託 | 会社名・ 事業者ID
代表者氏名
安全衛生 責任者(*)
現場責任者
専門技術者(*)
担当工事 内容(*)
[5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日

## 段階確認書
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
令和 年 月 日
土木工事共通仕様書第3編1-1-4-6（農業土木工事共通仕様書第１編1-1-25-7又は森林土木工事共通仕様書第3編1-1-6-6）に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
受注者：
| 工事名： |  |  |  | 現場代理人：
| 種 別 | 細 別 | 確認時期 |  |  | 施工予定時期 |  | 備考
令和 年 月 日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
（総括）監督員：
| 確認種別 | 確認細別 | 確認項目 |  |  |  | 確認予定日 | 備考
令和 年 月 日
確 認 書
上記種別について、段階確認を実施し確認しました。
（総括）監督員：

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工期 |  | ～
日付 |  | （ | 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）

## 安全・訓練等の実施状況報告書
安全・訓練等の実施状況報告書
工事名 |  |  |  | 受注者名
契約工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（ 日間）
実施日時 | 所要時間 | 参加人数 | 実施内容等
（注）実施状況写真は別添のとおり。

## 品質証明書
令和 年 月 日
品 質 証 明 書
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員名 |  | 記 事
社内検査した結果，工事請負契約書，図面，仕様書，その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者名：

## 産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和 年 月 日
工事名：
工事場所：
受注者名：
現場代理人名：
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
合計
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和７年３月１８日
[6 empty] | 工事名： | R6○○線道路改良工事(1工区)
[6 empty] | 工事場所： | 霧島市○○○○地内
[6 empty] | 請負者名： | ㈱霧島組
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 土木 一郎
コンクリート（無筋）
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
1 | 2024-08-01 | 12345678910 | 3 | ｔ | ㈲河川運送 | ㈱砂防産業 | 2024-09-13 | 2024-09-18
2 | 2024-08-01 | 12345678911 | 3 | ｔ | ㈲河川運送 | ㈱砂防産業 | 2024-09-13 | 2024-09-18
3 | 2024-08-01 | 12345678912 | 3 | ｔ | ㈲河川運送 | ㈱砂防産業 | 2024-09-13 | 2024-09-18
4 | 2024-08-01 | 12345678913 | 1.5 | ｔ | ㈲河川運送 | ㈱砂防産業 | 2024-09-13 | 2024-09-18
5 | 2025-03-01 | 23456789010 | 3 | ｔ | ㈲河川運送 | ㈱砂防産業 |  |  | B2票R7.3.14
6 | 2025-03-01 | 23456789011 | 2 | ｔ | ㈲河川運送 | ㈱砂防産業 |  |  | B2票R7.3.14
合計 |  |  | 15.5 | ｔ | 6.60㎥ ≒ 15.5ｔ ÷ 2.35ｔ/㎥
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
【記入例】

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 建設資材使用実績報告書
記入例
|  | 建設資材使用実績報告書 | [13 empty] | 建設資材使用実績報告書
| 工事名 | [6 empty] | 受注者名 | [6 empty] | 工事名 | [6 empty] | 受注者名
| 工期 | [6 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 工期 | [6 empty] | 現場代理人
| 路線(河川名) | [6 empty] | 総括監督員 | [6 empty] | 路線(河川名) | [6 empty] | 総括監督員
| 工事箇所名 | [6 empty] | 監督員 | [6 empty] | 工事箇所名 | [6 empty] | 監督員 | [5 empty] | ※黄色着色部分は編集不可。
| 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也 | [7 empty] | 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也
[28 empty] | No. | 生コン「1]，ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品「2],石材類「3],ｱｽﾌｧﾙﾄ合材「4」， 木材「5」,樹木「6」，野芝「7」，その他「8」を選択
No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者 |  |  | No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者
指定資材 | [13 empty] | 指定資材 | [13 empty] | 材料名・規格欄 | 材料使用承認願の記載と同様
[14 empty] | 2 |  |  | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ |  | 200 | ｍ | 2000 | －
[14 empty] | 2 |  |  | Ｌ形側溝 | 250A |  | × |  | 100 | ｍ | 1000 | ○ |  |  | 県産資材欄 | 材料使用承認願の記載と同様の記号をリストから選択
[14 empty] | 2 |  |  | コンクリート積ブロック | 300x400x350 |  | ○ |  | 200 | m2 | 4000 | －
[14 empty] | 2 |  |  | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 |  | ○ |  | 20 | ｍ | 1000 | － |  |  | 数量・金額欄 | 設計数量（金額）を原則とするが，使用数量（支払金額）でも可
[14 empty] | 2 |  |  | 蓋版 | 300用 |  | × |  | 200 | 枚 | 1000 | △
[14 empty] | 1 |  |  | レディミクストコンクリート | 18-8-20 |  | ○ |  | 2 | ｔ | 2000 | － |  |  | 調達業者欄 | ・県産資材欄が「○」の場合 →「－」 | ・県産資材欄が「×」の場合 不使用報告書の県内本支店欄が 「○」の場合は →「○」 「×」「○」の場合は→「△」 「×」「×」の場合は→「×」
[14 empty] | 3 |  |  | 砕石 | 40mm |  | × |  | 1000 | m3 | 5000 | ×
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0 |  | 金額 | ○ | 0 | ○ | △ | ×
[5 empty] | 全 | 0 |  |  | 全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 4 |  | 金額 | ○ | 9000 | ○ | △ | ×
その他資材 | [18 empty] | 全 | 7 |  |  | 全 | 16000 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | その他資材 | [13 empty] | ※数量･金額･業者欄は「その他資材」は対象外
8
8 | [13 empty] | 8 |  |  | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0 | [7 empty] | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0
[5 empty] | 全 | 0 | [12 empty] | 全 | 1
記入例

## 下請業者使用実績報告書
下請業者使用実績報告書
工事名：
受注者名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  |  | 下請 階層 | 市内 |  | 市外（県内） |  | 不活用理由 |  |  |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 市内 | 市外 (県内) | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 （千円） | 業者数 | 契約金額 （千円） | ① | ② | ③ | ④ | 業者数 | 契約金額 （千円） | ① | ② | ③ | ④
一次
二次
三次
四次
五次
[6 empty] | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下請業者使用実績報告書
工事名：
受注者名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  |  | 下請 階層 | 市内 |  | 市外（県内） |  | 不活用理由 |  |  |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 市内 | 市外 (県内) | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 （千円） | 業者数 | 契約金額 （千円） | ① | ② | ③ | ④ | 業者数 | 契約金額 （千円） | ① | ② | ③ | ④
1 | 100000 | 10 | 4 | 5 | 1 | 一次 | 2 | 9000 | 1 | 2000 |  | 1 |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | 1
[6 empty] | 二次 | 2 | 4000 | 2 | 6000 | 1 |  | 1
[6 empty] | 三次 |  |  | 2 | 4000 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 小計 | 4 | 13000 | 5 | 12000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1
（記載要領） １）元請業者の区分は，次のとおりとする。 市内：１ 市外(県内)：２ 県外：３ ２）契約金額の集計は次のとおりとする。 ・一次下請業者の金額は，各下請系列において二次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・二次下請業者の金額は，各下請系列において三次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・以下同様とする。 ・上記により算出された金額を階層毎に集計する。 ３）不活用理由欄は，状況報告書で選択した番号に，該当する業者 数を記載する。
（計算例）市内一次：9,000＝（8,000-4,000）＋（10,000-5,000）
元請業者
市内業者
(8,000)
市内業者
(10,000)
県内業者
(4,000)
市内業者
(5,000)
県外業者
(6,000)
県内業者
(4,000)
県内業者
(2,000)
県内業者
(3,000)
県内業者
(1,000)
※施工体系例
市内業者
(3,000)
一次下請
二次下請
三次下請
※かっこ内数字：
下請契約金額
記入例