## 工事
霧島市公共工事発注見通し（令和8年度４月期公表分）
(令和8年4月1日現在)
建設工事
番号 | 課名 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札の時期 （第○四半期）
1 | 農林水産部林務水産課 | R8林道上井線法面改良工事 | 国分上井地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 法面工 A=320㎡ | 指名競争 | 第３四半期
2 | 農林水産部林務水産課 | R8郡山地区水路改良工事 | 隼人町嘉例川地内 | 約３ヵ月 | 土木一式 | 水路工 一式 | 指名競争 | 第４四半期
3 | 農林水産部耕地課 | R8水戸川樋門遠隔監視装置更新工事 | 国分湊地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 自動感知装置設置 一式 ,遠隔監視装置改修 一式 | 一般競争 | 第１四半期
4 | 農林水産部耕地課 | R8小田地区排水路災害復旧工事 | 隼人町小田地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 延長 L=22m ブロック積工 A=74㎡ | 一般競争 | 第１四半期
5 | 農林水産部耕地課 | R7災218-120号農地災害復旧工事 石踊地区 | 溝辺町麓地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第１四半期
6 | 農林水産部耕地課 | R7災218-124号農地災害復旧工事 鶴田地区 | 横川町下ノ地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第１四半期
7 | 農林水産部耕地課 | R7災218-123・1040号農地・施設災害復旧工事 堂領地区 | 横川町下ノ地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第１四半期
8 | 農林水産部耕地課 | R8見次地区農道整備工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 排水施設工 L=40m | 一般競争 | 第２四半期
9 | 農林水産部耕地課 | R8農業水路等長寿命化・防災減災事業唐人池廃止工事 | 隼人町野久美田地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 排水施設工 L=40m | 一般競争 | 第２四半期
10 | 農林水産部耕地課 | R8住吉新田地区排水路浚渫工事 | 隼人町住吉地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 土砂浚渫工 一式 | 一般競争 | 第２四半期
11 | 農林水産部耕地課 | R8佃堰スライドゲート更新工事 | 湧水町木場地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | スライドゲート更新一式 | 一般競争 | 第２四半期
12 | 農林水産部耕地課 | R7災218-137号農地災害復旧工事 宮前地区 | 溝辺町三縄地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
13 | 農林水産部耕地課 | R7災218-89号農地災害復旧工事 大棚地区 | 隼人町嘉例川地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
14 | 農林水産部耕地課 | R7災218-91号農地災害復旧工事 仮屋園地区 | 隼人町嘉例川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
15 | 農林水産部耕地課 | R7災218-121号農地災害復旧工事 上牟田地区 | 溝辺町竹子地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第２四半期
16 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1047号施設災害復旧工事 市ノ瀬地区 | 福山町佳例川地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
17 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1050号施設災害復旧工事 小城地区 | 国分敷根地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
18 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1051号施設災害復旧工事 曲迫地区 | 霧島永水地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
19 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1052号施設災害復旧工事 松崎地区 | 福山町福沢地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
20 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1055号施設災害復旧工事 大王ノ前②地区 | 福山町佳例川地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第２四半期
21 | 農林水産部耕地課 | R7災218-140号農地災害復旧工事 佐山2地区 | 隼人町嘉例川地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 指名競争 | 第２四半期
22 | 農林水産部耕地課 | R8平溝放水路補修工事 | 国分郡田地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 放水路補修工事 一式 | 一般競争 | 第２四半期
23 | 農林水産部耕地課 | R7災218-77号施設災害復旧工事 小野地区 | 溝辺町有川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
24 | 農林水産部耕地課 | R7災218-129号農地災害復旧工事 白石地区 | 溝辺町有川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
25 | 農林水産部耕地課 | R7災218-126号農地災害復旧工事 奈目利地区 | 溝辺町有川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
26 | 農林水産部耕地課 | R7災218-136号農地災害復旧工事 宮川内地区 | 溝辺町竹子地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第３四半期
27 | 農林水産部耕地課 | R7災218-149号農地災害復旧工事 田方地区 | 溝辺町竹子地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第３四半期
28 | 農林水産部耕地課 | R7災218-96号農地災害復旧工事 佐山地区 | 隼人町嘉例川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第３四半期
29 | 農林水産部耕地課 | R7災218-60号農地災害復旧工事 池ノ迫地区 | 国分川原地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
30 | 農林水産部耕地課 | R7災218-56号農地災害復旧工事 内ノ丸地区 | 国分川原地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
31 | 農林水産部耕地課 | R7災218-64号農地災害復旧工事 修理田地区 | 国分重久地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
32 | 農林水産部耕地課 | R7災218-68号農地災害復旧工事 桑ヶ丸④地区 | 国分上之段地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 指名競争 | 第３四半期
33 | 農林水産部耕地課 | R7災218-109・1038号農地・施設災害復旧工事 柚木平地区 | 福山町佳例川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧 一式 | 一般競争 | 第３四半期
34 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1056号施設災害復旧工事 水尻原地区 | 溝辺町麓地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 用水施設工 L=78m | 一般競争 | 第４四半期
35 | 農林水産部耕地課 | R7災218-1048号施設災害復旧工事 白石地区 | 溝辺町有川地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | 橋梁復旧工一式 | 一般競争 | 第４四半期
36 | 農林水産部耕地課 | R8門田橋橋梁復旧工事 | 溝辺町有川地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | 橋梁復旧工一式 | 一般競争 | 第４四半期
37 | 建設部建設政策課 | R7（繰）市営久保山墓地擁壁災害復旧工事 | 溝辺町麓地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工一式 | 一般競争 | 第１四半期
38 | 建設部建設政策課 | R8国分運動公園陸上競技場改修工事 | 国分清水地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 走路オーバーレイ工、ライン工、マーキング工 | 一般競争 | 第１四半期
39 | 建設部建設政策課 | R8上床運動公園法面災害復旧工事 | 溝辺町麓地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 法面災害復旧L=15m | 一般競争 | 第２四半期
40 | 建設部建設政策課 | R8春山緑地公園法面災害復旧工事 | 国分重久地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 法面災害復旧L=20m | 一般競争 | 第２四半期
41 | 建設部建設施設管理課 | R7(繰)都市公園事業丸岡公園駐車場排水工事 | 横川町上ノ地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 駐車場流末工事 一式 | 一般競争 | 第１四半期
42 | 建設部建設施設管理課 | 7災第170号須川原2号線道路災害復旧工事 | 国分重久地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
43 | 建設部建設施設管理課 | 7災第315号脇～別府線道路災害復旧工事 | 溝辺町崎森地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
44 | 建設部建設施設管理課 | 7災第319号石原～丹生附線道路災害復旧工事 | 溝辺町有川地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
45 | 建設部建設施設管理課 | 7災第321号曲迫～中原線道路災害復旧工事 | 霧島永水地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
46 | 建設部建設施設管理課 | 7災第489号有川～陵南線道路災害復旧工事 | 溝辺町有川地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
47 | 建設部建設施設管理課 | 7災第497号折橋線道路災害復旧工事 | 牧園町下中津川地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
48 | 建設部建設施設管理課 | 7災第655号敷根～上之段線道路災害復旧工事 | 国分敷根地内 | 約１０ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
49 | 建設部建設施設管理課 | 7災第657号春山線道路災害復旧工事 | 隼人町松永地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
50 | 建設部建設施設管理課 | 7災第660号妙見中通り線道路災害復旧工事 | 牧園町下中津川地内 | 約７ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
51 | 建設部建設施設管理課 | 7災第492号平山～丸尾線道路災害復旧工事 | 国分川内地内 | 約１１ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
52 | 建設部建設施設管理課 | 7災第498号宮下～市野々線道路災害復旧工事 | 霧島大窪地内 | 約１１ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
53 | 建設部建設施設管理課 | 7災第656号亀割～牧之原線道路災害復旧工事 | 国分敷根地内 | 約１１ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
54 | 建設部建設施設管理課 | 7災第659号亀割～牧之原線道路災害復旧工事 | 福山町福山地内 | 約１１ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
55 | 建設部建設施設管理課 | 7災第661号犬飼滝線道路災害復旧工事 | 牧園町下中津川地内 | 約１２ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
56 | 建設部建設施設管理課 | R8木之房～上野線（交付金）道路維持工事 | 隼人町内地内 | 約５ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 法面保護工一式 | 一般競争 | 第１四半期
57 | 建設部建設施設管理課 | R8真孝西～山王上線道路維持工事 | 隼人町真孝地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 施工延長L=130m | 一般競争 | 第２四半期
58 | 建設部建設施設管理課 | R8広瀬11号線ほか道路維持工事 | 国分広瀬地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 施工延長L=30ｍ | 一般競争 | 第２四半期
59 | 建設部建設施設管理課 | R8牧園～霧島線道路維持工事 | 牧園町持松地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 施工延長L＝20ｍ | 指名競争 | 第２四半期
60 | 建設部建設施設管理課 | R8土地改良区19号線道路維持工事 | 福山町福山地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 施工延長L＝20ｍ | 指名競争 | 第２四半期
61 | 建設部建設施設管理課 | R8福島～府中線道路舗装工事 | 国分府中町地内 | 約５ヵ月 | 舗装 | 施工延長L=300m | 一般競争 | 第２四半期
62 | 建設部建設施設管理課 | R8姫城中央線道路舗装工事 | 隼人町姫城地内 | 約４ヵ月 | 舗装 | 施工延長L=150m | 一般競争 | 第２四半期
63 | 建設部建設施設管理課 | R8松永中央線道路舗装工事 | 隼人町松永地内 | 約５ヵ月 | 舗装 | 施工延長L=400m | 一般競争 | 第２四半期
64 | 建設部建設施設管理課 | R8黒塚橋線道路改良工事(橋梁長寿化事業） | 国分上井地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 施工延長L=130m | 一般競争 | 第２四半期
65 | 建設部建設施設管理課 | R8空港隧道トンネル補修工事 | 溝辺町麓地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | トンネル補修工事一式 | 一般競争 | 第２四半期
66 | 建設部建設施設管理課 | R8牧園～霧島線道路舗装工事 | 牧園町高千穂地内 | 約５ヵ月 | 舗装 | 施工延長L=400m | 一般競争 | 第２四半期
67 | 建設部建設施設管理課 | R8都市公園事業丸岡公園駐車場整備工事 | 横川町上ノ地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 駐車場整備工事 一式 | 一般競争 | 第３四半期
68 | 建設部建設施設管理課 | 7災第496号亀割～牧之原線道路災害復旧工事 | 福山町福山地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
69 | 建設部建設施設管理課 | R8岩戸～新町線道路舗装工事 | 国分新町地内 | 約４ヵ月 | 舗装 | 施工延長L=270m | 一般競争 | 第３四半期
70 | 建設部建設施設管理課 | R8木之房～上野線道路舗装工事 | 隼人町内地内 | 約３ヵ月 | 舗装 | 施工延長L=100m | 一般競争 | 第３四半期
71 | 建設部建設施設管理課 | R7(繰)川原橋橋梁補修工事 | 溝辺町竹子地内 | 約５ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
72 | 建設部建設施設管理課 | R8八反田橋橋梁補修工事 | 隼人町小浜地内 | 約５ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
73 | 建設部建設施設管理課 | R8内野々第４橋橋梁補修工事 | 牧園町万膳地内 | 約５ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 橋梁補修工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
74 | 建設部土木課 | R7(繰)新町～久保田線道路改良工事 | 国分新町地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=50m | 一般競争 | 第１四半期
75 | 建設部土木課 | R8福地線道路改良工事 | 福山町福地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=80m | 一般競争 | 第１四半期
76 | 建設部土木課 | R8川跡～有下線道路舗装工事 | 国分福島地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 道路舗装工事L=124m | 一般競争 | 第１四半期
77 | 建設部土木課 | R7（繰）国分姫城地区調整池・排水路整備工事 | 国分姫城地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 調整池・排水路工事 一式 | 一般競争 | 第１四半期
78 | 建設部土木課 | R7災第160号永谷川河川災害復旧工事 | 国分台明寺地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=55m | 一般競争 | 第１四半期
79 | 建設部土木課 | R7災第155号検校川河川災害復旧工事 | 国分郡田①地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=23m | 一般競争 | 第１四半期
80 | 建設部土木課 | R7災第156号検校川河川災害復旧工事 | 国分郡田②地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=13m | 一般競争 | 第１四半期
81 | 建設部土木課 | R7災第158号夕岸川河川災害復旧工事 | 国分川原地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=28m | 一般競争 | 第１四半期
82 | 建設部土木課 | R7災第157号荒河内川河川災害復旧工事 | 国分川原地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=21m | 一般競争 | 第１四半期
83 | 建設部土木課 | R7災第653号鎮守尾川河川災害復旧工事 | 国分上之段地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=8m | 一般競争 | 第１四半期
84 | 建設部土木課 | R7災第654号鎮守尾川河川災害復旧工事 | 国分上之段地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=125m | 一般競争 | 第１四半期
85 | 建設部土木課 | R7災第154号宮田川河川災害復旧工事 | 溝辺町麓地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=27m | 一般競争 | 第１四半期
86 | 建設部土木課 | R7災第163号西小田川河川災害復旧工事 | 隼人町野久美田地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長 L=46m | 一般競争 | 第１四半期
87 | 建設部土木課 | R8国分広瀬土砂等仮置場整地工事 | 国分広瀬地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 整地工A=26,000㎡ | 一般競争 | 第２四半期
88 | 建設部土木課 | R7(繰)国分広瀬土砂等仮置場整地工事 | 国分広瀬地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 整地工A=10,000㎡ | 一般競争 | 第２四半期
89 | 建設部土木課 | R8上之段～塚脇線道路改良工事 | 国分上之段地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良L=80m | 一般競争 | 第２四半期
90 | 建設部土木課 | R8泉水～市後柄線道路改良工事 | 霧島田口地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=123m | 一般競争 | 第２四半期
91 | 建設部土木課 | R8城山2号線道路改良工事 | 横川町中ノ地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=100m | 一般競争 | 第２四半期
92 | 建設部土木課 | R8遠見松～泉水線他1線道路改良工事 | 霧島田口地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=92m | 一般競争 | 第２四半期
93 | 建設部土木課 | R8県単急傾斜地崩壊対策工事（論地地区） | 溝辺町麓地内 | 約７ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 傾斜地保全L=8ｍ | 一般競争 | 第２四半期
94 | 建設部土木課 | R8県単急傾斜地崩壊対策工事（湯ノ窪地区） | 牧園町宿窪田地内 | 約７ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 傾斜地保全L=8m | 一般競争 | 第２四半期
95 | 建設部土木課 | R8野口西地区排水路整備工事 | 国分野口西地区 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 排水路整備一式 | 一般競争 | 第２四半期
96 | 建設部土木課 | R8下川緊急浚渫推進事業整備工事 | 隼人町野久美田 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 土砂浚渫工L=300ｍ | 一般競争 | 第２四半期
97 | 建設部土木課 | R8小村新田4号線道路改良工事(1工区) | 国分広瀬地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=180m | 一般競争 | 第３四半期
98 | 建設部土木課 | R8小村新田4号線道路改良工事(2工区) | 国分広瀬地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=360m | 一般競争 | 第３四半期
99 | 建設部土木課 | R8検校橋～下川内線道路改良工事 | 国分下井地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=76m | 一般競争 | 第３四半期
100 | 建設部土木課 | R8下井19号線道路改良工事 | 国分下井地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=40m | 一般競争 | 第３四半期
101 | 建設部土木課 | R8馬立～北原線道路改良工事 | 溝辺町麓地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=220m | 一般競争 | 第３四半期
102 | 建設部土木課 | R8小村新田4号線道路改良工事(3工区) | 国分広瀬地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=280m | 一般競争 | 第４四半期
103 | 建設部土木課 | R8小村新田4号線道路改良舗装工事(4工区) | 国分広瀬地内 | 約７ヵ月 | 舗装 | 道路改良舗装工事L=280m | 一般競争 | 第４四半期
104 | 建設部建築住宅課 | R8（仮称）隼人駅東口自転車駐車場新築工事（建築） | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 建築一式 | （仮称）隼人駅東口自転車駐車場新築工事（建築）一式 | 一般競争 | 第１四半期
105 | 建設部建築住宅課 | R8（仮称）隼人駅東口自転車駐車場新築工事（電気） | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 電気 | （仮称）隼人駅東口自転車駐車場新築工事（電気）一式 | 一般競争 | 第１四半期
106 | 建設部建築住宅課 | R8国分シビックセンター高圧受変電設備改修工事 | 国分中央三丁目地内 | 約１０ヵ月 | 電気 | 高圧受変電設備工事 一式 | 一般競争 | 第１四半期
107 | 建設部建築住宅課 | R8国分斎場屋上防水ほか改修工事 | 国分名波町地内 | 約８ヵ月 | 建築一式 | 霧島市国分斎場屋上防水ほか改修工事 一式 | 一般競争 | 第１四半期
108 | 建設部建築住宅課 | 霧島市医師会医療センター既存病棟ほか解体工事（解体Ⅱ期１工区） | 隼人町松永地内 | 約８ヵ月 | 解体 | 霧島市医師会医療センター既存病棟ほか解体工事（解体Ⅱ期１工区）一式 | 一般競争 | 第１四半期
109 | 建設部建築住宅課 | 霧島市医師会医療センターサービス棟ほか解体工事（解体Ⅱ期2工区） | 隼人町松永地内 | 約８ヵ月 | 解体 | 霧島市医師会医療センターサービス棟ほか解体工事（解体Ⅱ期2工区） 一式 | 一般競争 | 第１四半期
110 | 建設部建築住宅課 | R8奈良田団地２号棟屋根修繕工事 | 国分向花町地内 | 約４ヵ月 | 建築一式 | 奈良田団地２号棟屋根修繕工事 一式 | 一般競争 | 第１四半期
111 | 建設部建築住宅課 | R8旧西郷どんの宿トイレ解体工事 | 隼人町内地内 | 約４ヵ月 | 解体 | 旧西郷どんの宿トイレ解体工事 一式 | 指名競争 | 第２四半期
112 | 建設部建築住宅課 | R8大野原団地10号棟個別改善工事（給排水） | 国分広瀬二丁目地内 | 約５ヵ月 | 管 | 大野原団地10号棟個別改善工事（給排水） 一式 | 一般競争 | 第２四半期
113 | 建設部建築住宅課 | R8大野原団地10号棟個別改善工事（電気） | 国分広瀬二丁目地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 大野原団地10号棟個別改善工事（電気）一式 | 一般競争 | 第２四半期
114 | 建設部建築住宅課 | R8大野原団地13号棟個別改善工事（給排水1工区） | 国分広瀬二丁目地内 | 約５ヵ月 | 管 | 大野原団地13号棟個別改善工事（給排水1工区）一式 | 一般競争 | 第２四半期
115 | 建設部建築住宅課 | R8大野原団地13号棟個別改善工事（電気） | 国分広瀬二丁目地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 大野原団地13号棟個別改善工事（電気）一式 | 一般競争 | 第２四半期
116 | 建設部建築住宅課 | R8川原団地1号棟個別改善工事（給排水） | 隼人町内地内 | 約５ヵ月 | 管 | 川原団地1号棟個別改善工事（給排水）一式 | 一般競争 | 第２四半期
117 | 建設部建築住宅課 | R8川原団地1号棟個別改善工事（電気） | 隼人町内地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 川原団地1号棟個別改善工事（電気）一式 | 一般競争 | 第２四半期
118 | 建設部建築住宅課 | R8大野原団地13号棟個別改善工事（給排水2工区） | 国分広瀬二丁目地内 | 約５ヵ月 | 管 | 大野原団地13号棟個別改善工事（給排水2工区）一式 | 一般競争 | 第２四半期
119 | 建設部建築住宅課 | R7国分地区老朽市営住宅除去工事 | 国分上小川地内 | 約３ヵ月 | 解体 | 国分地区老朽市営住宅除去工事 一式 | 一般競争 | 第３四半期
120 | 建設部建築住宅課 | R8溝辺町麓共同利用施設解体工事 | 溝辺町麓地内 | 約１２ヵ月 | 解体 | 溝辺町麓共同利用施設解体工事 一式 | 一般競争 | 第４四半期
121 | 建設部都市計画課 | 7災第317号極楽～木場線道路災害復旧工事 | 溝辺町竹子地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
122 | 建設部都市計画課 | 7災第318号極楽～木場線道路災害復旧工事 | 溝辺町竹子地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 指名競争 | 第１四半期
123 | 建設部都市計画課 | R8隼人駅東口駅前広場整備工事 | 隼人町見次地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | レンガ舗装A=110㎡、擁壁工L=15ｍ、フェンス工L=210ｍ | 一般競争 | 第１四半期
124 | 建設部都市計画課 | R8隼人駅西口駅前広場整備工事 | 隼人町内山田一丁目地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | レンガ舗装A=160㎡、車道舗装A=900㎡、排水溝L=70ｍ | 一般競争 | 第２四半期
125 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区都市計画道路日当山線舗装工事 | 隼人町見次地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | L=140ｍ、W=18ｍ | 一般競争 | 第１四半期
126 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区都市計画道路駅東線舗装工事 | 隼人町見次地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | L=160ｍ、W=20ｍ | 一般競争 | 第１四半期
127 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区１号水路整備工事 | 隼人町見次地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | L=40m | 一般競争 | 第１四半期
128 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区区画道路6-9号道路整備ほか工事 | 隼人町見次地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 道路整備 L=50ｍ、土工 14ＢＬ整地 | 一般競争 | 第２四半期
129 | 上下水道部水道工務課 | R8市道岩戸～新町線配水管布設替工事 | 国分新町地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150 L=300m | 一般競争 | 第１四半期
130 | 上下水道部水道工務課 | R8台明寺水源地ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ更新工事 | 国分台明寺地内 | 約８ヵ月 | 電気 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ盤 一式 | 一般競争 | 第１四半期
131 | 上下水道部水道工務課 | R8区画整理(隼人東地区)配水管布設工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75･50 L=280m | 一般競争 | 第１四半期
132 | 上下水道部水道工務課 | R8見次地区里道配水管布設替工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=240m | 一般競争 | 第１四半期
133 | 上下水道部水道工務課 | R8市道水尻～山陵線配水管布設替工事 | 溝辺町麓地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150 L=80m | 指名競争 | 第１四半期
134 | 上下水道部水道工務課 | R8溝辺第3水源地取水ポンプ更新工事 | 溝辺町有川地内 | 約５ヵ月 | その他 | 深井戸水中ポンプ37KW 100A N=1基 | 一般競争 | 第１四半期
135 | 上下水道部水道工務課 | R8県道栗野加治木線(二牟礼地区)配水管布設替工事 | 横川町下ノ地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=400m | 一般競争 | 第１四半期
136 | 上下水道部水道工務課 | R8高千穂地区無線ﾃﾚﾒｰﾀ設置工事 | 牧園町高千穂地内 | 約６ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ(親局1箇所･子局3箇所) | 一般競争 | 第１四半期
137 | 上下水道部水道工務課 | R8高千穂第1水源地2号送水ポンプ取替工事 | 牧園町上中津川地内 | 約１２ヵ月 | その他 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ100A 75KW N=1基 | 一般競争 | 第１四半期
138 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島千滝水源地非常用発電機屋外貯蔵ﾀﾝｸ増設工事 | 霧島田口地内 | 約５ヵ月 | その他 | 屋外貯蔵ﾀﾝｸ V=950㎥ | 一般競争 | 第１四半期
139 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島永水配水池非常用発電機設置工事 | 霧島永水地内 | 約６ヵ月 | その他 | 非情用発電機20KVA屋外型 建物取壊工 | 一般競争 | 第１四半期
140 | 上下水道部水道工務課 | R8小廻地区配水管布設替工事 | 福山町福山地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ50 L=270m HDPEφ150 L=30m | 一般競争 | 第１四半期
141 | 上下水道部水道工務課 | R8市道福地線配水管布設替工事 | 福山町福地地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=100m | 指名競争 | 第１四半期
142 | 上下水道部水道工務課 | 7災第322号奥新川水源導水管災害復旧工事 | 隼人町西光寺地内 | 約７ヵ月 | 水道施設 | DCIPφ200 L=28m DCIPφ500 L=37m 水管橋φ600 L=23m 杭基礎工 N=4本 | 一般競争 | 第１四半期
143 | 上下水道部水道工務課 | R7(繰)霧島神宮台導水管災害復旧工事 | 霧島田口霧島山地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HDPEφ100 L=83m 吊配管φ100 L=70m HIVPφ75 L=28m 仕切弁φ100･75 N=6基 | 一般競争 | 第１四半期
144 | 上下水道部水道工務課 | R8上野原工業用水無線ﾃﾚﾒｰﾀ設置工事 | 国分上之段地内 | 約４ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ設置 (親局･子局 各1基) | 一般競争 | 第１四半期
145 | 上下水道部水道工務課 | R7小浜地区配水管布設替工事 | 隼人町小浜地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100・75 L=45m PEφ50 L=27m 仕切弁φ100～50 3基 空気弁φ25 1基 減圧弁室 N=1台 | 一般競争 | 第１四半期
146 | 上下水道部水道工務課 | R7奥新川水源導水管補強金具設置工事 | 隼人町西光寺地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | 既設管継手部補強金具φ500 N=11個 | 一般競争 | 第１四半期
147 | 上下水道部水道工務課 | R8(仮称)新町～久保田線配水管布設工事 | 国分重久地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=110m | 指名競争 | 第２四半期
148 | 上下水道部水道工務課 | R8市道福島～府中線配水管布設替工事 | 国分府中地内 | 約６ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150 L=380m | 一般競争 | 第２四半期
149 | 上下水道部水道工務課 | R8市道下井19号線配水管布設替工事 | 国分下井地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=50m | 一般競争 | 第２四半期
150 | 上下水道部水道工務課 | R8上井地区ｼｽﾃﾑ更新工事 | 国分上井地内 | 約８ヵ月 | 電気 | システム更新 一式 | 一般競争 | 第２四半期
151 | 上下水道部水道工務課 | R8国道504号配水管布設替工事 | 隼人町西光寺地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150 L=100m | 一般競争 | 第２四半期
152 | 上下水道部水道工務課 | R8野久美田ポンプ所送水ポンプ取替工事 | 隼人町野久美田地内 | 約５ヵ月 | その他 | 送水ポンプ80A 7.5KW N=2基 | 一般競争 | 第２四半期
153 | 上下水道部水道工務課 | R8上野第2配水池送水ポンプ取替工事 | 隼人町内地内 | 約５ヵ月 | その他 | 送水ポンプ65A 5.5KW N≂2基 | 指名競争 | 第２四半期
154 | 上下水道部水道工務課 | R8市道馬立～北原線配水管布設替工事 | 溝辺町麓地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100･50 L=440m | 一般競争 | 第２四半期
155 | 上下水道部水道工務課 | R8市道第2陵南団地4号線ほか1路線配水管布設替工事 | 溝辺町麓地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=235m | 一般競争 | 第２四半期
156 | 上下水道部水道工務課 | R8市道脇～別府線配水管布設替工事 | 溝辺町崎森地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=60m | 指名競争 | 第２四半期
157 | 上下水道部水道工務課 | R8溝辺竹山水源地2号･3号送水ポンプ電動弁更新工事 | 溝辺町有川地内 | 約５ヵ月 | その他 | 電動･手動仕切弁 各1基 | 一般競争 | 第２四半期
158 | 上下水道部水道工務課 | R8県道栗野加治木線(下深川地区)配水管布設替工事 | 横川町中ノ地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPE･HDPEφ100～φ50 L=400m | 一般競争 | 第２四半期
159 | 上下水道部水道工務課 | R8松岡配水池～稲牟礼水源地間無線ﾃﾚﾒｰﾀ設置工事 | 横川町上ノ地内 | 約４ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ親局・子局 各1基 | 一般競争 | 第２四半期
160 | 上下水道部水道工務課 | R8国道223号(塩浸地区)配水管布設替工事 | 牧園町宿窪田地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=320m | 一般競争 | 第２四半期
161 | 上下水道部水道工務課 | R8水堀配水池無線ﾃﾚﾒｰﾀほか設置工事 | 牧園町万膳地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 流量計φ50 N=1基 無線ﾃﾚﾒｰﾀ(子局1箇所) N=1式 | 一般競争 | 第２四半期
162 | 上下水道部水道工務課 | R8県道国分霧島線配水管布設替工事 | 霧島大窪地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=200m | 一般競争 | 第２四半期
163 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島永池導水管災害復旧工事 | 霧島田口霧島山地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HDPEφ150 L=100m | 一般競争 | 第２四半期
164 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島配水池ほか2地区残留塩素計更新工事 | 霧島田口地内 | 約５ヵ月 | その他 | 残留塩素計 N=3基 流量計更新 N=2基 | 一般競争 | 第２四半期
165 | 上下水道部水道工務課 | R8川路原水源地送水管布設替工事 | 福山町福沢地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HDPEφ75 L=130m | 一般競争 | 第２四半期
166 | 上下水道部水道工務課 | R8牧之原地区無線ﾃﾚﾒｰﾀ設置工事 | 福山町福山地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ 1式 | 一般競争 | 第２四半期
167 | 上下水道部水道工務課 | R8(仮称)宇都良配水池送水管布設工事 | 国分台明寺地内 | 約６ヵ月 | 水道施設 | DIP-GXφ450 L=440m | 一般競争 | 第３四半期
168 | 上下水道部水道工務課 | R8(仮称)宇都良配水池用地流域排水路整備工事 | 国分郡田地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 可変式側溝400×1000 L=200m ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=600㎡ | 一般競争 | 第３四半期
169 | 上下水道部水道工務課 | R8黒塚橋線配水管布設替工事 | 国分上井地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | L=100m | 一般競争 | 第３四半期
170 | 上下水道部水道工務課 | R8市道検校橋～下川内線配水管布設替工事 | 国分下井地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=8m HPPEφ100 L=70m | 一般競争 | 第３四半期
171 | 上下水道部水道工務課 | R8市道姫城3-13号線配水管布設替工事 | 隼人町姫城地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ50 L=80m | 指名競争 | 第３四半期
172 | 上下水道部水道工務課 | R8国道223号配水管布設替工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | DCIPφ350 HPPEφ100･75 L=50m | 一般競争 | 第３四半期
173 | 上下水道部水道工務課 | R8溝辺低区配水池無線ﾃﾚﾒｰﾀ設置工事 | 溝辺町麓地内 | 約４ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ(子局) N=1基 | 指名競争 | 第３四半期
174 | 上下水道部水道工務課 | R8県道紫尾田牧園線(岡村地区)配水管布設替工事 | 横川町上ノ地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=100m | 指名競争 | 第３四半期
175 | 上下水道部水道工務課 | R8市道今村～黒葛原線配水管布設替工事 | 横川町中ノ地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=80m | 指名競争 | 第３四半期
176 | 上下水道部水道工務課 | R8市道栗川八丁線配水管布設替工事 | 牧園町高千穂地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | PEφ40 L=261m | 一般競争 | 第３四半期
177 | 上下水道部水道工務課 | R8市道万膳～三体線配水管布設替工事 | 牧園町万膳地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ50 L=140m | 一般競争 | 第３四半期
178 | 上下水道部水道工務課 | R8千滝水源送水管布設替工事 | 霧島田口地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | DIP-GXφ150 L=300m | 一般競争 | 第３四半期
179 | 上下水道部水道工務課 | R8(仮称)宇都良配水池立入防止柵設置工事 | 国分郡田地内 | 約４ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 立入防止柵工 L=303m 門扉設置工 N=1箇所 | 一般競争 | 第４四半期
180 | 上下水道部下水道工務課 | R8国分運動公園調整池整備工事 | 国分中央一丁目地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | 導水路工 L=210m | 一般競争 | 第１四半期
181 | 上下水道部下水道工務課 | R7(繰)姫城地区排水路工事(2工区) | 隼人町東郷一丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 L=40m | 一般競争 | 第１四半期
182 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区排水路工事 | 隼人町姫城二丁目地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 L=250m | 一般競争 | 第１四半期
183 | 上下水道部下水道工務課 | R8交付金・単独隼人地区汚水管渠工事（1工区） | 隼人町見次地内 | 約１２ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 汚水管渠φ100～200 L=678m | 一般競争 | 第１四半期
184 | 上下水道部下水道工務課 | R8単独国分地区汚水管渠工事（2工区） | 国分野口西地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 汚水管渠φ200 L=207m | 一般競争 | 第１四半期
185 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区樋門仮設工事 | 隼人町姫城一丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | （二次仮設） 仮設工 一式 | 一般競争 | 第２四半期
186 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区樋門新設工事（1工区） | 隼人町姫城一丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 樋門水叩工 一式 | 一般競争 | 第２四半期
187 | 上下水道部下水道工務課 | R8交付金・単独国分地区汚水管渠工事（1工区） | 国分中央五丁目地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 汚水管渠φ150 L=286m | 一般競争 | 第２四半期
188 | 上下水道部下水道工務課 | R8単独隼人地区汚水管渠工事（2工区） | 隼人町見次地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 汚水管渠φ200 L=140m | 一般競争 | 第２四半期
189 | 上下水道部下水道工務課 | R8単独隼人地区汚水管渠工事（3工区） | 隼人町真孝地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 汚水管渠φ150～200 L=354m | 一般競争 | 第２四半期
190 | 上下水道部下水道工務課 | R8単独小谷1号ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場機械設備更新工事 | 牧園町高千穂地内 | 約７ヵ月 | その他 | No.2マンホールポンプ更新 | 一般競争 | 第２四半期
191 | 上下水道部下水道工務課 | R8交付金・単独高千穂地区ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工事 | 牧園町高千穂地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | マンホール蓋取替 N=15箇所 | 一般競争 | 第２四半期
192 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区樋門新設工事（2工区） | 隼人町姫城一丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 護岸工 L=50m | 一般競争 | 第３四半期
193 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区樋門新設工事（3工区） | 隼人町姫城一丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 護岸工 L=50m | 一般競争 | 第３四半期
194 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区排水路工事（2工区） | 隼人町姫城一丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 L=50m | 一般競争 | 第４四半期
195 | 上下水道部下水道工務課 | R8姫城地区排水路工事（3工区） | 隼人町姫城二丁目地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 分水工 一式 | 一般競争 | 第４四半期
196 | 教育部教育総務課 | R8溝辺小学校高圧受変電設備改修工事 | 溝辺町有川地内 | 約８ヵ月 | 電気 | 溝辺小学校高圧受変電設備改修工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
197 | 教育部教育総務課 | R8隼人中学校武道場改修工事 | 隼人町真孝地内 | 約６ヵ月 | 建築一式 | 隼人中学校武道場改修工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
198 | 教育部教育総務課 | R8国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良ほか工事(建築) | 国分新町地内 | 約８ヵ月 | 建築一式 | 国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良ほか工事(建築)一式 | 一般競争 | 第１四半期
199 | 教育部教育総務課 | R8国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良ほか工事(電気) | 国分新町地内 | 約８ヵ月 | 電気 | 国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良ほか工事(電気)一式 | 一般競争 | 第１四半期
200 | 教育部教育総務課 | R8国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良ほか工事(給排水) | 国分新町地内 | 約８ヵ月 | 管 | 国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良ほか工事(給排水)一式 | 一般競争 | 第１四半期
201 | 教育部教育総務課 | R8高千穂小学校空調設備改修工事 | 牧園町高千穂地内 | 約３ヵ月 | 管 | 高千穂小学校空調設備改修工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
202 | 教育部教育総務課 | R8西部学校給食センター換気設備改修工事 | 溝辺町麓地内 | 約４ヵ月 | 管 | 西部学校給食センター換気設備改修工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
203 | 教育部教育総務課 | R8サン・あもり高圧受変電設備改修工事 | 隼人町内地内 | 約１０ヵ月 | 電気 | サン・あもり高圧受変電設備改修工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
204 | 教育部教育総務課 | R8天降川地区共同利用施設高圧受変電設備改修工事 | 隼人町見次地内 | 約１０ヵ月 | 電気 | 天降川地区共同利用施設高圧受変電設備改修工事一式 | 一般競争 | 第１四半期
205 | 教育部教育総務課 | R8サン・あもり屋根外壁改修工事 | 隼人町内地内 | 約７ヵ月 | 建築一式 | サン・あもり屋根外壁改修工事一式 | 一般競争 | 第２四半期
206 | 霧島総合支所市民生活課 | R8霧島湯之野泉源地蒸気井改修工事 | 霧島田口地内 | 約４ヵ月 | その他 | 蒸気井改修工（しゅんせつ工） N=1式 | 一般競争 | 第１四半期

## 委託
霧島市公共工事発注見通し（令和8年度４月期公表分）
(令和8年4月1日現在)
業務委託
番号 | 課名 | 委託名 | 業務場所 | 業務期間 | 種別 | 業務の概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札の時期 （第○四半期）
1 | 農林水産部林務水産課 | R8林道郷戸口橋橋梁補修設計業務委託 | 福山町佳例川地内 | 約３ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 補修設計業務 一式 | 指名競争 | 第１四半期
2 | 農林水産部耕地課 | R8農業水路等長寿命化・防災減災事業 下小鹿野頭首工設計業務委託 | 隼人町松永地内 | 約６ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 設計業務一式 | 指名競争 | 第１四半期
3 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（1工区） | 国分地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
4 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（2工区） | 国分地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
5 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（3工区） | 国分・隼人町地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
6 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（4工区） | 国分地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
7 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（5工区） | 霧島・牧園町地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
8 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（6工区） | 隼人町・霧島地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
9 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（7工区） | 国分・隼人町地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
10 | 建設部建設施設管理課 | R8橋梁定期点検業務委託（8工区） | 隼人町地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 定期点検業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
11 | 建設部建設施設管理課 | R8黒塚橋橋梁撤去設計業務委託（橋梁長寿化事業） | 国分上井地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 橋梁撤去設計業務一式 | 指名競争 | 第２四半期
12 | 建設部建設施設管理課 | R8道路台帳補正データ更新委託 | 市内一円 | 約３ヵ月 | その他 | 霧島市道路台帳補正業務 | 随意契約 | 第３四半期
13 | 建設部土木課 | 肥薩線 大隅横川・植村間今村第一踏切(100km970m)改良に伴う踏切拡幅詳細設計 | 横川町中ノ地内 | 約１２ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 踏切拡幅 | 随意契約 | 第１四半期
14 | 建設部土木課 | R8野口西地区排水路整備測量設計業務委託 | 国分野口西地区 | 約５ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 排水路整備測量設計業務委託一式 | 指名競争 | 第１四半期
15 | 建設部土木課 | R8(仮称)新町～久保田線測量設計業務委託 | 国分新町地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 測量設計業務委託 一式 | 指名競争 | 第２四半期
16 | 建設部土木課 | R8木原～年之神線工作物等補償調査業務委託 | 国分木原地内 | 約３ヵ月 | 補償関係コンサルタント業務 | 工作物等補償調査業務委託 一式 | 指名競争 | 第２四半期
17 | 建設部建築住宅課 | R8霧島市観光案内所トイレ及び浄化槽改修工事設計業務委託 | 霧島田口地内 | 約４ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 霧島市観光案内所トイレ及び浄化槽改修工事設計業務委託 一式 | 指名競争 | 第１四半期
18 | 建設部建築住宅課 | R8市営住宅長寿命化計画見直し業務委託 | 市内一円 | 約１０ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 市営住宅長寿命化計画見直し業務委託 一式 | 指名競争 | 第１四半期
19 | 建設部建築住宅課 | R8川原団地1号棟個別改善工事設計業務委託 | 隼人町内地内 | 約４ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 川原団地1号棟個別改善工事設計業務委託 | 指名競争 | 第１四半期
20 | 建設部建築住宅課 | R8老朽住宅除去設計業務委託 | 国分上小川地内 | 約４ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 老朽住宅除去(宮下団地)設計業務委託 一式 | 指名競争 | 第１四半期
21 | 建設部建築住宅課 | R8旧西郷どんの宿トイレ解体工事設計業務委託 | 隼人町内地内 | 約３ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 旧西郷どんの宿トイレ解体工事設計業務委託 一式 | 指名競争 | 第１四半期
22 | 建設部建築住宅課 | R8溝辺町麓共同利用施設解体工事設計業務委託 | 溝辺町麓地内 | 約４ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 溝辺町麓共同利用施設解体工事設計業務委託 一式 | 指名競争 | 第２四半期
23 | 建設部建築住宅課 | R8東中団地個別改善工事設計業務委託 | 国分中央四丁目地内 | 約４ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 東中団地個別改善工事設計業務委託 一式 | 指名競争 | 第３四半期
24 | 建設部都市計画課 | R8新川北～福島線ほか物件等調査業務委託(1工区) | 国分福島一・二丁目地内 | 約１ヵ月 | 補償関係コンサルタント業務 | 物件等調査 3件 | 随意契約 | 第１四半期
25 | 建設部都市計画課 | R8新川北～福島線ほか物件等調査業務委託(2工区) | 国分福島二丁目地内 | 約９ヵ月 | 補償関係コンサルタント業務 | 物件等調査 1件 | 随意契約 | 第１四半期
26 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区建物等調査再算定業務委託 | 隼人町見次地内 | 約３ヵ月 | 補償関係コンサルタント業務 | 建物１棟(マンション）、工作物、借家人(12) | 随意契約 | 第１四半期
27 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区事業管理等業務委託 | 隼人町見次地内 | 約９ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 測設60点、画地20画地 | 随意契約 | 第１四半期
28 | 建設部区画整理課 | R7(繰)隼人駅東地区建物等調査業務委託 | 隼人町見次地内 | 約２ヵ月 | 補償関係コンサルタント業務 | 建物１棟１戸・借家人(1)・営業補償 | 指名競争 | 第２四半期
29 | 建設部区画整理課 | R8隼人駅東地区建物等調査業務委託 | 隼人町見次地内 | 約２ヵ月 | 補償関係コンサルタント業務 | 建物２棟１戸 | 指名競争 | 第２四半期
30 | 上下水道部水道工務課 | R8市道福島～府中線配水管布設替設計業務委託 | 国分府中町地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | HPPEφ150 L=400m | 指名競争 | 第１四半期
31 | 上下水道部水道工務課 | R8市道小村新田4号線配水管布設替設計業務委託 | 国分広瀬地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | HPPEφ150 L=600m | 指名競争 | 第１四半期
32 | 上下水道部水道工務課 | R8台明寺配水区基幹配水管及び送水管路概略更新工法検討業務業務委託 | 国分地内一円 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 検討延長 L=2,000m | 指名競争 | 第１四半期
33 | 上下水道部水道工務課 | R8隼人地区配水管布設替設計業務委託 | 隼人町小浜地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | HPPEφ75･50 L=980m | 指名競争 | 第１四半期
34 | 上下水道部水道工務課 | R8国道223号配水管布設替設計業務委託 | 隼人町見次地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | DCIPφ350,HPPEφ100・75 L=40m | 指名競争 | 第１四半期
35 | 上下水道部水道工務課 | R8溝辺地区配水管布設替設計業務委託 | 溝辺町有川・隼人西光寺地内 | 約５ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | HPPEφ75 DCIP-GXφ150 L=1,800m | 指名競争 | 第１四半期
36 | 上下水道部水道工務課 | R8県道牧園薩摩線送配水管布設替設計業務委託 | 横川町上ノ地内 | 約５ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | DCIP-GXφ100 L=1,660m HPPEφ100 L=1,630m | 指名競争 | 第１四半期
37 | 上下水道部水道工務課 | R8千滝水源送水管布設替設計業務委託 | 霧島田口地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | L=300m | 指名競争 | 第１四半期
38 | 上下水道部水道工務課 | R8永水～春山地区連絡管布設設計業務委託 | 霧島永水・国分春山地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | L=1,000m | 指名競争 | 第１四半期
39 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島永池導水管災害復旧設計業務委託 | 霧島田口霧島山地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | L=200m | 指名競争 | 第１四半期
40 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島永水配水池非常用発電機設計業務委託 | 霧島永水地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 非情用発電機設置 建屋解体1棟 | 指名競争 | 第１四半期
41 | 上下水道部水道工務課 | R8台明寺配水区水源開発調査業務委託 | 国分台明寺地内 | 約９ヵ月 | 地質調査 | 地質調査解析一式 | 指名競争 | 第１四半期
42 | 上下水道部水道工務課 | R8霧島市水道事業変更認可申請書作成業務委託 | 市内一円 | 約１９ヵ月 | その他 | 上水道事業へ簡易水道事業統合、上水道事業へ工業用水道事業統合、霧島市上水道事業の全体見直し | 指名競争 | 第１四半期
43 | 上下水道部水道工務課 | R8上水道事業複線化業務委託 | 隼人町・溝辺町地内 | 約５ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 溝辺・隼人上野地区、朝日地区管網解析一式 | 指名競争 | 第１四半期
44 | 上下水道部水道工務課 | R8国分地区配水管布設替設計業務委託 | 国分地内一円 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | HPPEφ150他 L=2,000m | 指名競争 | 第２四半期
45 | 上下水道部水道工務課 | R8上水道事業基本構想策定業務委託 | 隼人町・溝辺町一円地内 | 約１４ヵ月 | その他 | 隼人・溝辺地区の更新計画の構想策定 | 指名競争 | 第２四半期
46 | 上下水道部下水道工務課 | R8国分中央地区ほか浸水対策設計業務委託 | 国分中央三丁目ほか地内 | 約１０ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 浸水対策計画策定 | 指名競争 | 第１四半期
47 | 上下水道部下水道工務課 | R8単独公共下水道事業全体計画見直業務委託 | 国分ほか地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 国分、隼人処理区の下水道事業全体計画見直 | 指名競争 | 第１四半期
48 | 上下水道部下水道工務課 | R8単独下水道台帳作成業務委託 | 国分ほか地内 | 約６ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 令和6,7年度に整備した下水道施設の下水道台帳施設平面図、台帳調書、一般図の作成及び下水道工務課内の台帳システムの修正、新規登録 | 指名競争 | 第１四半期
49 | 上下水道部下水道工務課 | R8交付金下水道台帳維持管理システム改修及びモバイル版構築業務委託 | 国分ほか地内 | 約８ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 下水道台帳のデジタル化 | 指名競争 | 第２四半期
50 | 上下水道部下水道工務課 | R8交付金高千穂地区ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画管路施設点検調査業務委託 | 牧園町高千穂地内 | 約６ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋点検工、管口カメラ点検工、本管TVカメラ調査工 | 指名競争 | 第３四半期
51 | 教育部教育総務課 | R8国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良工事監理業務委託 | 国分新町地内 | 約８ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 国分北小学校校舎(2号棟)長寿命化改良工事監理業務一式 | 指名競争 | 第１四半期
52 | 教育部教育総務課 | R8富隈小学校校舎増築工事設計業務委託 | 隼人町真孝地内 | 約６ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 富隈小学校校舎増築工事設計業務一式 | 指名競争 | 第１四半期
53 | 教育部教育総務課 | R8富隈小学校校舎増築工事地質調査業務委託 | 隼人町真孝地内 | 約３ヵ月 | 地質調査 | 富隈小学校校舎増築工事地質調査業務一式 | 指名競争 | 第１四半期

## 委託【工事】
霧島市公共工事発注見通し（令和8年度４月期公表分）
(令和8年4月1日現在)
業務委託（工事）
番号 | 課名 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札の時期 （第○四半期）
1 | 建設部建設施設管理課 | R8国分地区街路樹管理委託 | 国分地区一円 | 約６ヵ月 | 造園 | 街路樹管理一式 | 指名競争 | 第１四半期
2 | 建設部建設施設管理課 | R8隼人地区街路樹管理委託 | 隼人地区一円 | 約６ヵ月 | 造園 | 街路樹管理一式 | 指名競争 | 第１四半期
3 | 教育部教育総務課 | R8国分南中学校教頭住宅解体業務委託 | 国分下井地内 | 約３ヵ月 | 解体 | 国分南中学校教頭住宅解体業務一式 | 指名競争 | 第１四半期