## 施工プロセス１
別紙－６① | [6 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト（霧島市）
| 1 | 工事名
| 2 | 工期 | 平成 年 月 日～ 平成 年 月 日 | [14 empty] | 課名
| 3 | 施工業者 | [15 empty] | 監督員名
①「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容を YES NO で記録するとともに、必要な指示事項や是正状況等を記録する。
③用語の定義については、契約後：当初契約後 変更後：工期内に行う契約変更後とする。
（１／５）
考査項目 | 細 別 | [6 empty] | チェック時期（指示事項） | [9 empty] | 備考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 着手前 |  |  |  |  | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | [14 empty] | （※は、施工体制点検項目）
１ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | ○契約工程表 | ・契約締結の7 日以内に、工程表が提出 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | されたか？ （契約後、変更後） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ○工事カルテ | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （500万円以上） | ※
|  |  | 後の（土・日・祝日等を除く）10日以内に登 | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
録機関に登録したか？
（契約後、変更後、完成前）
|  | ○品質証明 | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 行い、その結果を所定の様式により提出し |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
たか？ （検査の前等）
|  |  | ・品質証明員の資格（身分及び経歴）は適 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 正か？また、品質証明員に関する資料を書 | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
面で提出したか？ （契約後、変更後）
|  |  | ・品質証明は、出来高、品質及び写真管理 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 等、工事全般にわたり適切（数量も含む） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
に実施されたか？ （品質証明実施時）
|  | ○建設業退職金 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 共済制度等 | 内に提出しているか？ | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（契約後、増額変更後）
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | 現場」の標識が現場に掲示しているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時１回程度）
|  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | 所に掲示されているか？（施工時１回程度） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・建退共証紙が、共済手帳に貼付してある |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | のを確認しているか？ （施工時適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ○請負代金内訳書 | ・契約締結後14 日以内に、所定の様式で提 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | （1億円以上・6ヶ月以上で提出を求めた時）
|  |  | 出されたか？ （契約後、変更後） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ○施工体制台帳、 | ・施工体制台帳が現場に備え付けられ、か |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | （下請総額30百万円、建築45百万円以上）※
|  | 施工体系図 | つ、同一のものが提出されているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時の当初、変更時）
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書（写）が添 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | （下請総額30百万円、建築45百万円以上）※
|  |  | 付されているか？（施工時の当初、変更時） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・施工体制台帳に、下請負金額が記入 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | （下請総額30百万円、建築45百万円以上）※
|  |  | されているか？ （施工時の当初、変更時） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO

## 施工プロセス２
別紙－６② | [6 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト（霧島市）
（２／５）
考査項目 | 細 別 | [6 empty] | チェック時期（指示事項） | [9 empty] | 備考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 着手前 |  |  |  |  | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | [14 empty] | （※は、施工体制点検項目）
１ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | ○施工体制台帳、 | ・施工体系図が現場の見やすい場所に掲げ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  | 施工体系図 | られているか？（施工時の当初、変更時） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | （続き） | ・施工体系図に記載のない業者が作業して |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | いないか？ （施工時 １回／月程度） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・施工体系図に記載されている、主任技術 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | 者及び施工計画書に記載されている技術者 |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
が本人であるか？
（施工時の当初、変更時）
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | に関与しているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時の当初、変更時）
|  | ○建設業許可 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  | 標識 | 衆の見やすい場所に設置し、監理技術者が |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
正しく記載されているか？
（施工時 １回程度）
|  | ○作業分担 | ・作業の分担と責任の範囲が書面で確認で | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | きるか？ （施工計画書提出時） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
| Ⅱ 配置技術者／ 現場代理人 | ○現場代理人 | ・現場代理人は現場に常駐し、現場の運営 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 、取締りを適切に実施しているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
(施工時 １回／月程度)
|  |  | ・現場代理人は、工事全体の把握ができて |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | いるか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・現場代理人は、監督職員との連絡調整及 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | び対応を書面を持って行っているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時：適宜）
|  | ○専門技術者 | ・専門技術者を選任し、配置されているか？ | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の配置 | （施工計画時、施工時適宜） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ○作業主任者 | ・作業主任者を選任し、配置されているか？ | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の選任 | （施工計画時）（施工時 適宜） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ○監理技術者 | ・資格者証の提示を求め、内容を確認したか？ | （ ／ ） | [13 empty] | （監理技術者を対象） | ※
|  | の専任制 | （着手前） | YES NO
|  |  | ・配置予定技術者、通知による監理技術者 | （ ／ ） | [13 empty] | （監理技術者を対象） | ※
|  |  | 施工体制台帳に記載された監理技術者と監 | YES NO
理技術者証に記載された技術者及び本人
が同一であることを確認したか？ （着手前）
|  |  | ・現場に常駐しているか？ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 当該工事に係る職務で現場を離れる場合等
|  |  | (施工時 １回／月程度) |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO |  | は可であり、指示事項に当たらない。
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | ※
|  |  | を把握し、主体的に係わっているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
(施工時、打合せ時)

## 施工プロセス３
別紙－６③ | [6 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト（霧島市）
（３／５）
考査項目 | 細 別 | [6 empty] | チェック時期（指示事項） | [9 empty] | 備考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 着手前 |  |  |  |  | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | [14 empty] | （※は、施工体制点検項目）
１ 施工体制 | Ⅱ 配置技術者／ 現場代理人 | ○監理技術者 | ・創意工夫又は提案を持って工事進捗の |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の専任制 | 対応に努めているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | （続き） | ・契約書、設計図書、指針等をよく理解し、 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 現場に反映しているか？ （施工時適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・設計図書の照査を行い現場との相違に対 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 応しているか？ （着手前、施工時 適宜） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・工事規模に応じた人員・機械配置がなさ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | れているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・作業環境、気象、地質条件等の困難克服 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | に努めているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・施工等に伴う創意工夫の提案により、品 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 質等の向上に努めているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 適宜）
|  | ○下請負者の | ・請負者は、下請負者に対して、総合的に |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 把握 | 企画、指導及び調整をしているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 適宜）
|  |  | ・下請負者が霧島市の工事指名競争参加 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 資格者である場合には、指名停止期間中 |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
でないか？ （施工時 適宜）
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | ○設計図書の照 | ・契約書第18 条（条件変更等）第１項第１号 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 査等 | から第５号に係わる設計図書の照査を行っ | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
ているか？ （着手前、施工時 適宜）
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | が確認できる資料を書面により提出してい | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
るか？ （着手前、施工時 適宜）
|  | ○施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出され | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | たか？ （着手前、変更時） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・記載内容と現場施工方法と一致している |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | か？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 制が一致しているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・記載内容が、設計図書、現場条件等を反 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 映しているか？ （着手前、変更時） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・工程表の内容が検討されて充実している | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | か？ （着手前、変更時） | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO

## 施工プロセス４
別紙－６④ | [6 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト（霧島市）
（４／５）
考査項目 | 細 別 | [6 empty] | チェック時期（指示事項） | [9 empty] | 備考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 着手前 |  |  |  |  | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | [14 empty] | （※は、施工体制点検項目）
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | ○施工管理 | ・工事材料の資料の整理及び確認がされ、 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ・工事材料管理 | 管理しているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ・出来形、 | ・品質管理確保のための対策など施工に関 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 品質管理 | する工夫が見られ、書面で確認できるか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 適宜）
|  |  | ・日常の出来形、品質管理が適時・的確に |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 行われ、書面で確認できるか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 適宜）
|  | ・材料見本 | ・見本または工事記録写真等の整理に工夫 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 工事記録写真 | がみられるか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ・イメージアップ | ・現場事務所、作業員宿舎、休憩所及び作 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 業環境等の改善を行い、快適な職場を形成 |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
し、地域との積極的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ及び現場
周辺の美装化に積極的に努めているか？
（施工時 適宜）
|  | ○検査(確認を含 | ・監督員の立会いにあたっては、あらかじめ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | む)及び立会 | 立会い願を提出して行っているか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | い等の調整 | （施工時 適宜）
|  |  | ・段階確認の確認時期は、適正か？ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | ○工事の着手 | ・工事開始日後、30 日以内に工事に着手し | （ ／ ）
|  |  | たか？ （着手時） | YES NO
|  | ○支給品 | ・管理者の注意をもって、管理したか？ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 及び貸与品 | （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・引き渡しの日から７日以内に受領書または |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | （契約書15条）
|  |  | 借用書を提出したか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 適宜）
|  | ○建設副産物 | ・請負者は、産業廃棄物管理票（マニュフ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 及び建設廃棄物 | ェスト）により適正に処理されていること |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
を確認し、監督職員に提示したか？
（施工時 適宜）
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | （百万円以上）
|  |  | 促進計画書を所定様式に基づき作成し、施 | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
工計画書に含め提出したか？
（着手前、施工時 適宜）
|  | ○指定建設機械 | ・施工計画書に記載した指定建設機械（排 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 類の確認 | 出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機 |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
械）を使用しているか？ （施工時 適宜）
| Ⅱ 工程管理 | ○工程管理 | ・フォローアップ等を実施し、工程の管理 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | を行っているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・条件変更への対応、地元調整を円滑に行 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | い、工事の進捗を図った記録が整理されて |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
いるか？ （施工時 適宜）
|  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が 整 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 理されているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO

## 施工プロセス５
別紙－６⑤ | [6 empty] | 「施工プロセス」のチェックリスト（霧島市）
（５／５）
考査項目 | 細 別 | [6 empty] | チェック時期（指示事項） | [9 empty] | 備考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | 着手前 |  |  |  |  | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  | （チェックの目安） | [14 empty] | （※は、施工体制点検項目）
２ 施工状況 | Ⅲ 安全対策 | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録が |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 整備されているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・店社パトロールを実施し、記録が整備さ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | れているか？ （施工時 １回／月程度） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・安全教育・訓練等を実施し、記録が整備 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | されているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・安全巡視、KY 等を実施し、記録が整備 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | されているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録が整備さ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | れているか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | か？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・使用機械、車輌等の点検整備等が管理さ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | れている記録があるか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 １回／月程度）
|  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 行動範囲の分離措置がなされた点検記録 |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
簿等があるか？ （施工時 適宜）
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 管理の記録があるか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 点検及び管理がチェックリスト等により実施 |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
された記録があるか？ （施工時 適宜）
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確で |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | あり、記録があるか？ （施工時 適宜） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | ・地下埋設物及び架空線がある場合、事故 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 防止対策に取り組んだ記録があるか？ | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（着手前、施工時 適宜）
|  | ○安全パトロール | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | の指摘事項の | 事項があったか？ （安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時） |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  | 処理 | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 事項に、適切に対処したか？ |  | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
（施工時 適宜）
| Ⅳ 対外関係 | ○関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との連絡、届出、 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 施工上必要な交渉を適切に行った記録が | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | あるか？ （着手前、施工時 適宜） | [16 empty] | （ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）
|  |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  |  | YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO
|  |  | の施工に関しての苦情対応を適切に行った | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO
|  |  | 記録があるか？（着手前、施工時 適宜） | [16 empty] | （ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）（ ／ ）
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  |  | YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO
|  |  | の請負業者と相互に協力を行っている記録 | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO | YES NO |  |  |  | （施
|  |  | があるか？ （着手前、施工時 適宜） | [16 empty] | 対